## reportBackup
no | id | 이름 | 프로젝트명 | 작성일 | 금주계획 | 금주진행 | 차주계획 | 특이사항 | 비고
19 | hlshin | 신혜림 | FVMS 개발 | 2020-08-14 | -가나다라 :abcd | -가나다라 :abcd | -가나다라 :abcd | -가나다라 :abcd | -가나다라 :abcd
15 | kkh | 김태호 | 샤시제어로직개발 시뮬링크 오토코드 검증 및 적용 | 2020-08-14 | - 중간보고서 보완 수정 - 모델 수정(Fixed point) · DD작성 · DD를 통한 Fixed point 적용 - ASW 오토코드 변환 생성 · 오토코드 변환 스크립트 구현 | - 중간보고서 보완 수정 · 중간보고 일정 변경으로 인한 일정 페이지 수정 · 진행업무 1 페이지 추가 작성 - 모델 수정(Fixed point) · DD작성 : DD 생성 m script를 이용하여 기본 DD 생성 - ASW 오토코드 변환 생성 · 오토코드 변환 스크립트 2종 완료 : 오토코드 시그널 설정 스크립트 개발 : 오토코드 서브 시스템 설정 스크립트 개발 | - 중간보고서 보완 수정 - SiLS 검증 · Fixed point 적용 여부 확인 : Tunning parameter setup m script 추가 개발 - ASW 오토코드 변환 생성 · 매뉴얼 코드에 대체될 오토코드의 인터페이스 명료화 : 모델의 signal과 매뉴얼코드의 변수 간의 매핑 : 오토코드 빌드를 위한 모델 및 매뉴얼코드 수정 | 1) 중간보고 9월 중순 예정 | #진행사항 요약 1) DD(Data Dictionary) & GUI 개발 - DD 개발 (6/8 ~6/30) - 완료 : Bicycle Model 기반 Fixed point 수동 적용 후 Block별 옵션 값 분석 - 완료 : Block별 옵션에 따른 DD개발 - 완료 - GUI 개발 (6/30 ~ 7/24) - 완료 : Data Load 기능 구현 - 완료 : C
18 | twinrain | 이창우 | MATLAB 개발환경 업그레이드 | 2020-08-14 | - 변경부분 파악 이슈 관련 수행 방안/범위 재검토 - 착수 준비 사항 점검 | - 변경부분 파악 이슈 관련 수행 방안/범위 재검토 · 변경 전후 코드 레벨의 비교 결과 체크 : 미확인 (고객 담당자 휴가) · MV 백투백 테스트 방식 체크 (with MS팀) : 문제없음 > 구버전에서 대상커버리지 달성한 In/Output 기반 신버전에서 확인 - MV 모델 동적검증 공수 산정 기준 및 체크 방법 검토 · 작년 SCU 동적검증 수행 기반 : Decision 약 500개 / 1MM · MV | - 수행 방안/범위 재협의 - 착수 준비 사항 점검 · PC 반출 일정 단축 협의 · 검증 수행환경 세팅 (고객사 PC, 본사 수행공간 확보) | 1) 수행 방안/범위 협의 방향 : 변경 전후 코드 레벨의 비교 결과 체크 결과에 따라 협의 - 수행방식 : CT or MV 방식 결정 - 수행범위 : 공수 감안하여 변경부분 or 우선순위에 따라 지정 * In/Output 활용 가능한 TC 보유 여부도 감안 2) PC 반출 일정을 최대한 단축 필요 : 현재 8/20 1대, 9월2째주 예정 | 1) 일정 : 8/20~9.30, 4MM (1~2주 조정예상) * P1(10/1) 늦었고, P2(12/15) 대응 예정 2) 수행환경 - PC 반출, 본사 수행 (현재 VDI 활용불가) - 제공일정 : 8/20 1대, 9월2주 2대 * 총 PC 2, 노트북1 - 자료공유 : 오트론직접방문 필요
9 | twinrain | 이창우 | SCU 모델 동적 검증 | 2020-08-14 | - 없음 | - 없음 | - 없음 | 1) 없음 | # 참고 - 현대차 심사(11~12월 예상) 대응 필요 -> Matlab 업그레이드 이후 착수 예상 - 작년 MV 수준 진행 (decision coverage) - 지난 산출물 대비 추적성 보완
14 | ysyoun | 윤영산 | 제어모델 SW시뮬레이션 검증 | 2020-08-14 | - 통합 모델 검증 · 시뮬레이션 검증 > 정합성 검증 > Min&Max 검증 | - 통합 모델 검증 · 시뮬레이션 검증 > 스텁 개발 (11/27, 수행중) > 정합성 검증(10/27, 수행중) > Min&Max 검증 (10/27, 수행중) ① 검증 가능 모델 : 3개 (AirTS, AppV, ThrPS) ② 검증 불가 모델 : 7개 (AmbT 외 6개) - 실차 데이터 요청 (재요청) · INCA데이터 변수 요청 (재요청 사유: NX4차종의 | - 통합 모델 검증 · 시뮬레이션 검증 > 스텁 개발 > 정합성 검증 > Min&Max 검증 - 실차 데이터 요청 (재요청) · INCA데이터 확보 | 1) 8/28 27개 모델에 대한 정합성 검증 현황 리뷰 예정 2) 연구소 (강승헌 팀장, 주홍진 팀장) 추가 도구 개발하지 않는다는 의견 (해당 내용은 송한규 실장에게 전달) | - 일정 요약 · 통합 모델 개발 (완료) · 통합 시퀀스 개발 (완료) · 통합 모델 검증 (수행중) > 스텁 개발 > 정합성 검증 > Min/Max 검증 · 최종 보고 및 설명회 (~9/30, 예정)