## reportBackup
PM | 프로젝트명 | 작성일 | 금주계획 | 금주진행 | 차주계획 | 특이사항 | 비고
고병조 | TPMS HILS 검증 | 2020-08-15 | - RS4 차종(내수) 평가 진행 · 테스트케이스 작성 1) 테스트케이스 추가 개발 및 보완사항 검토 중 > 사양서 확인 및 추가 테스트케이스 개발 > 테스트 케이스 수정 2) 테스트 스크립트 검토 - 장비 수리 · SW 캘리브레이션 작업 예정 · HW 관련 장비 업체 방문 및 수리 예정 | - RS4 차종(내수) 평가 진행 · 테스트케이스 작성 1) 테스트케이스 추가 개발 및 보완사항 검토 > 사양서 확인 및 추가 테스트케이스 개발: 악의 주행 12건, 고온환경 4건 > 테스트 케이스 수정: 신규ID 학습 6건, 자동위치 학습 5건 2) 테스트 스크립트 검토 > RS4사양 기준으로 테스트 스크립트 변경: 신규성적서 4건 - 장비 수리 · HW | - RS4 차종(내수) 평가 진행 · 환경구성 1) 제어기 수령 및 와이어링 구성 · 테스트 수행 1) 저압판단 기능 검증 2) 저전압/과전압 고장 진단 검증 | 1) 장비 수리 - 에어컴프레셔 수리완료(모터, 에어필터, 흡기 필터 교체) - 수리된지 얼마되지않아 장비에 무리되지 않는 테스트 항목부터 시운전 및 테스트 진행 필요
이창수 | 20년 1차 변속기 ASW 단위/통합 시험 | 2020-08-14 | - 구조 기반 단위 시험 ∙ 구조 기반 단위 시험 결과 및 결함 보고서에 대한 피드백 요청 - 구조 기반 통합 시험 ∙ 구조 기반 통합 시험 수행 | - 구조 기반 단위 시험 ∙ 구조 기반 단위 시험 결과, 결함 보고서에 대한 피드백 반영 완료 ㄴ 단위 시험 결과서 양식을 오트론 양식으로 변경 완료 - 구조 기반 통합 시험 ∙ 구조 기반 통합 시험 수행 완료 ㄴ시험 진행상황 (함수 커버리지: 276/276, 100%) ㄴ시험 진행상황 (함수 호출 커버리지: 727/738, 98.5%) ㄴ시험 진행상황 (통합 환경에서의 분기 커버리지 : 1 | - 진행 계획 사항 없음 | 1) 없음
이창수 | ADAS 검증 환경 구축 | 2020-08-14 | - 진행 예정 사항 없음 | - 제안서 초안 작성 및 고객에게 전달 완료 ※ 프로젝트 제안 내용 관련 화상회의 완료 (8/14일 금, PM 02:20) with 최진하 책임, 이준영 선임, 신병철 선임 - HDM 지도 정보(정적 객체) 생성 자동화 환경 개발 내용 요구사항 확인 ㄴ HDM 지도 정보 추출 및 CarMaker에 입력 방안을 매뉴얼 수행을 통해 확인 ㄴ 확인된 입력 방안을 패턴화하여 자동화 스크립트를 설계 및 구현 - 차량 이 | - 제안서에 대한 고객 피드백 내용 대응 | 1) 제안 현황 - 프로젝트명 : HDP 작동사양 시험을 위한 도로 모델 및 자동화 환경 개발 - 프로젝트 일정 : 2020.10.12 ~ 2021.04.11 (6개월) - 프로젝트 내용 : ㄴ HDM 지도 정보(정적 객체) 생성 자동화 환경 개발 ㄴ 차량 이동 경로(동적 객체) 생성 자동화 환경 개발 ㄴ HDM 인터페이스(Ethernet 및 CAN-FD) 검증 환경 개발 - 총 투입 공수 :
이창수 | ADAS 제어기 동적 검증 업무 수행 용역 3차 | 2020-08-14 | - 진행 계획 사항 없음 * 프로젝트 업무 범위 협의 미팅 예정 (8/12일 수 AM 09:00, @오트론삼성) | - 업무 범위 협의를 통해 합의된 업무 범위 내로 프로젝트 제안서 작성 중 * 프로젝트 업무 범위 협의 미팅 완료 (8/12일 수, AM 09:00 @오트론삼성) with 이상훈 책임, 이호연 선임, 김성규 팀장 - 프로젝트 수행 내용 및 범위 협의 ㄴ 실차 로깅 데이터를 기반으로 TC Builder가 생성하는 TC의 실행 커버리지 상향될 수 있도록 TC Builder의 TC 생성 기능 개선 수행 필요 ㄴ 1/2차 프로 | - 업무 범위 협의를 통해 합의된 업무 범위 내로 프로젝트 제안서 작성 및 공유 | 1) 없음
이창수 | ADAS(ADAS_DRV 및 ADAS_DRVⅡ) SW 검증 | 2020-08-14 | - ADAS_DRV 백투백 검증 자동화 스크립트 설계 · 산출물 정리 작업 · 스크립트 기반 백투백 시험 진행 및 결과 분석 - ADAS_DRV 2 검증 시나리오 템플릿 설계 · HDP SW 코드 분석 작업 · 검증 시나리오 템플릿 작성 - ADAS_DRV 2 통합 검증 · HDP SW 코드 분석 작업 · DRV 2 통합 환경 구축 · 요구사항 기반 통합 시험 - 테스트 케이스 랜덤 데이 | - ADAS_DRV 백투백 검증 자동화 스크립트 설계 · 산출물 정리 작업 완료 ㄴ 스크립트 매뉴얼 작성 완료 · 자동화 스크립트 기반 백투백 시험 결과 분석 중 * 결과 분석 중 식별된 결함 1건 분석 중 (특정 변수 SCC_AccReqVal의 출력 타이밍이 SW와 모델이 일치하지 않음) - ADAS_DRV 2 검증 시나리오 템플릿 설계 · HDP SW 코드 분석 중 · 검증 시나 | - ADAS_DRV 백투백 검증 자동화 스크립트 설계 · 산출물 정리 작업 · 스크립트 기반 백투백 시험 진행 및 결과 분석 - ADAS_DRV 2 검증 시나리오 템플릿 설계 · HDP SW 코드 분석 작업 · 검증 시나리오 템플릿 작성 - ADAS_DRV 2 통합 검증 · HDP SW 코드 분석 작업 · DRV 2 통합 환경 구축 · 요구사항 기반 통합 시험 - 테스트 케이스 랜덤 데이 | 1) 매주 목요일 진행 현황 및 이슈 관리를 위한 방문 (@남양 연구소 및 사무실) 2) 자동화 스크립트프로토타입 개발 일정(~2/5 水) 기능 설계 이슈로 개발 보류 3) 남양 연구소 GE룸 공사 관련, 회수장비 자율주행사업부 GE룸 내부 보관 중 (6/4 목 ~) 4) 테스트 케이스 랜덤 값 생성 스크립트 설계 R&R - 10 M/D 선 투입 및 일정에 따라 업무 범위 협의 등을 통한 추가 공수 투입 예정 - 스크립트 | ※ 용어 설명 · 체크리스트 : 기능 및 성능 검증 사양서 · VDI : Virtual Desktop Infrastructure · 자동화 스크립트 : CT I/O 정보 입력 자동화 스크립트 · SIA (Situations Assessment) : 주행 상황 인지 모듈, 운전자 상태, 주행도로 상황 등 · TC : 테스트 케이스
이창수 | 오일펌프 모터제어기 ASPICE 인증 | 2020-08-14 | - 진행 사항 없음 | - 고아정공에 견적서 전달을 위한 업무 범위 협의 완료 - 고아정공에 전달하기 위한 견적서 검토 및 작성 완료 | - 고객 요구사항 대응 | 1) 없음
이창수 | 주행상황 인지 SW 평가를 위한 프로세스 및 검증 플랫폼 개발 과제 3차년도 | 2020-08-14 | - 정량적 목표 관리 ∙ 타기관 정량적 목표 진행 상황 파악 - 시험 및 인증 절차 수립 ∙ 예정 사항 없음 - 평가 지표 플랫폼 반영 ∙ 라이브러리 수정 개발 진행 ㄴ 라이브러리 ver 2.0 피드백 반영 - 평가 지표 고도화 진행 ∙ 가중치 확정을 위한 추가 시뮬레이션 진행 ∙ Mass data 시뮬레이션 자동화 도구 개발 ※ 중간 진도 점검 보고 리뷰 회의 예정(8/12 PM | - 정량적 목표 관리 ∙ 타기관 정량적 목표 진행 상황 파악 ㄴ 주관기관의 취득 영상 및 센서 data 검토 중 - 시험 및 인증 절차 수립 ∙ 예정 사항 없음 - 평가 지표 플랫폼 반영 ∙ 라이브러리 수정 개발 중 ㄴ 라이브러리 ver 2.0 피드백 반영 중 - 평가 지표 고도화 진행 ∙ 가중치 확정을 위한 추가 시뮬레이션 수행 중 ∙ Mass data 시뮬레이션 자동화 도 | - 정량적 목표 관리 ∙ 타기관 정량적 목표 진행 상황 파악 ∙ 정량적 목표 설명서 작성 (with ETRI, KATECH) - 시험 및 인증 절차 수립 ∙ 예정 사항 없음 - 평가 지표 플랫폼 반영 ∙ 라이브러리 수정 개발 진행 ㄴ 라이브러리 ver 2.0 피드백 반영 - 평가 지표 고도화 진행 ∙ 가중치 확정을 위한 추가 시뮬레이션 진행 ∙ Mass data 시뮬레이션 자동화 | 1) 3차년도 과제 수행 목표 및 방향 수립 - 정량적 목표 관리 ∙ 참여 기관 별 정량적 목표 달성 현황 수렴 ∙ 정량적 목표 설명서 작성 ∙ 평가시나리오 120건 추가 작성 - 시험 및 인증 절차 수립 ∙ 시험 규격 표준화 관련 자료 검토 및 전달 (TTA) ∙ 플랫폼 관련 공인성적서 발급을 위한 기관 확보 ∙ 시험 의뢰서 및 절차서 작성 - 평가 지표 플랫 | ※ 용어 설명 · IITP : 정보통신기획평가원
이창수 | 지능형 차량서비스를 위한 고신뢰 적응형 전장 SW 플랫폼 기술 개발(3차년도) | 2020-08-14 | - 3차년도 과제 수행 · 진행 예정 사항 없음 - ISO26262 기능 안전 패키지 관리 · 국제 표준 기준 SW 안전 요구 사양 분석 및 서비스 매칭 · CI, SN, CT RTV 검증 도구를 활용한 검증 환경 이전 - SW 설계 문서 검사 · 코딩 룰 및 RTE 검사 결과 보고서 리뷰 - 동적 검증 (단위 및 통합 시험) · 단위 시험 수행 · 통합 시험을 위한 테스트 앱 개발 · | - 3차년도 과제 수행 · 진행 사항 없음 - ISO26262 기능 안전 패키지 관리 · CI, SN, CT RTV 검증 도구를 활용한 검증 환경 이전 중 ㄴ 검증 환경 이전 중 발생되는 이슈에 대해 사업 지원팀에 해결 방안 문의 중 - SW 설계 문서 검사 · 코딩 룰 및 RTE 검사 결과 보고서 리뷰 중 ㄴ 코딩 룰 검사 결과 보고서 피드백 수령 완료 (8/11 화) ㄴ 설계 문서 검사 | - 3차년도 과제 수행 · 진행 계획 사항 없음 - ISO26262 기능 안전 패키지 관리 · 국제 표준 기준 SW 안전 요구 사양 분석 및 서비스 매칭 · CI, SN, CT RTV 검증 도구를 활용한 검증 환경 이전 - SW 설계 문서 검사 · 코딩 룰 및 RTE 검사 결과 보고서 리뷰 - 동적 검증 (단위 및 통합 시험) · 단위 시험 수행 · 통합 시험을 위한 테스트 앱 개발 · | 1) 3차년도 과제 수행 목표 및 방향 수립 - 정량적 목표 관리 ∙ 참여 기관 별 정량적 목표 달성 현황 수렴 ∙ 정량적 목표 설명서 작성 ∙ 평가시나리오 120건 추가 작성 - 시험 및 인증 절차 수립 ∙ 시험 규격 표준화 관련 자료 검토 및 전달 (TTA) ∙ 플랫폼 관련 공인성적서 발급을 위한 기관 확보 ∙ 시험 의뢰서 및 절차서 작성 - 평가 지표 플랫 | ※ 용어 설명 · IITP : 정보통신기획평가원
이동섭 | 통합바디 HILS 검증 | 2020-08-15 | - JK1 차종 통합 바디 Pilot 1차 평가 · 평가 시작 1) 제어로직 기능 평가 2) 전원 기능 3) Sleep&Wakeup 기능 - JW 차종 통합바디 Proto 1차 평가 진행 · 평가 시작 1) 제어로직 기능평가 2) 전원기능 3) TDP 평가 4) Sleep&Wakeup 기능 - 기능 평가용 TDP 공통 Test | - JK1 차종 통합 바디 Pilot 1차 평가 · 평가 시작 1) 제어로직 기능 평가 (70% 진행 중) 2) 전원 기능 (80% 진행중) 3) Sleep&Wakeup 기능 (70% 진행중) - JW 차종 통합바디 Proto 1차 평가 진행 · 평가 시작 1) 제어로직 기능평가 (95%) 2) 전원기능 (90%) 3) TDP 평가 (80%) 4) | - NE 차종 통합 바디 Pilot 1차 평가 · 환경 구성 1) CAN Network 환경 구성 2) WiringRackList 작성 - JK1 차종 통합 바디 Pilot 1차 평가 · 평가 시작 1) 제어로직 기능 평가 2) 전원 기능 3) Sleep&Wakeup 기능 4) TDP 기능 평가 - JW 차종 통합바디 Proto 1차 평가 진행 · | 1) HILS 장비 이전 관련 - 13년도 HILS 장비 HKMC 요청으로 남양연구소 이전 완료 (7/10 金) - 조직 개편으로 인한 해당 프로젝트 시현 예정 (To. HKMC 본부장) - JK1 차종 [13년도 장비] 평가 남양 연구소에서 진행 (7/20 ~ 8/28) -> 이동섭 선임, 고형주 전임 검증 진행 중 2) 기능 평가용 TDP 수행을 위한 HILS 장비(MOBIS) 오트론으로 이전 완료 3) JK1 차종 | ※ 용어 설명 TDP 기능 : HKMC 실차 평가 용 테스트케이스 MFSW(Multi Function Switch) : 차량 외부 램프(Tail, HeadLamp Low etc) 동작을 위한 스위치 SAU (Smart Approach Unlock) : 차량 외부에서 Fob(Smart Key)를 가진 운전자를 인식하여 Unlock이 되는 동작 Smart Power Tailgate(SarmtHandFreeTailgate)) : Fob(Smart K
최인석 | ACU Qualification 시험 | 2020-08-15 | - 없음 | - 없음 | - 없음 | 1) 투입 예정 인원 : 김유림 선임, 이정현 선임, 범지선 전임, 송원영, 박시환
최인석 | OMU Qualification 시험 | 2020-08-15 | - 없음 | - 진행 사항 없음 | - 없음 | 1) 9~10월 착수 예정
최인석 | 힐스 - McLaren CMS Software 단위/통합/HILS 검증 서비스 | 2020-08-15 | - MCU · Pre-Final Test 1) Script Review 2) Testing - SOC · Pre-Final Test 1) 환경 구성 2) Testing | - MCU · Pre-Final Test 1) Script Review (진행 중) - SOC · Pre-Final Test 1) 환경 구성 (완료) 2) Testing (완료) | - MCU · Pre-Final Test (대기) · 인수 인계 | 1) MCU Script Review 관련 - Review 방식에 대한 조율 실패로 MCU QT Part Hold 통보 예정 2) SOC 환경 구성 관련 - Flashing Error 이슈 -> SMRK 방문 후, JTAG 장비 활용하여 해결 3) 인수 인계 관련 - 이정현, 김유림, 범지선 모비스 과제 투입을 위한 인수 인계 진행 예정 # 업무 분장 - MCU : 이동우, 최교순, 이정현, 김호영, (김유림 | # 일정 -MCU ASIL : TCSpec (완료), Script (완료), Testing (완료) QM : TCSpec (완료), Script (진행 중), Testing (완료) Regression : TCSpec, Script, Testing -SOC QM : TCSpec (완료), Script (완료), Testing (완료) Regression : TCSpec, Script, Testing
전익태 | MDPS HILS 검증 | 2020-08-15 | "- NE-EV-R(Proto) 차종 · 테스트 수행 1) LOAM - Fail 재수행 2) DMS - Fail 재수행 · 결과분석 1) LOAM 100% 진행 2) CAN(SAS) 100% 완료 · 이슈정리 - RS4-R(Proto) 차종 · 문의사항 대응" | "- NE-EV-R(Proto) 차종 · 테스트 수행 1) LOAM - Fail 재수행 2) DMS - Fail 재수행 · 결과분석 1) LOAM [100% 완] 2) CAN(SAS)[100% 완] 3) DMS [47.3% 진행] · 이슈정리 - RWS-R 차종 · 문의사항대응 1)RWS SW Update 수행 후 이슈 8번 테스트 | "- NE-EV-R(Proto) 차종 · 테스트 수행 1) LOAM - Fail 재수행 2) DMS - Fail 재수행 · 결과분석 1) DMS 100% 완료 2) 진단통싱 100% 완료 · 이슈정리 · 차종완료보고서 작성 - RWS-R 차종 · 문의사항대응" | "1. RWS, MQ4-HEV SW Update 수행 2. 8월 14일 금요일 오후 본사 세미나 참석, 발표로 인한 본사 근무 3. 8월 17일 월요일 임시공유일로 인한 휴무 차주 투입 일정 - 전익태 : 화~목(08/21 연차) - 정하영 : 수~금(08/17 연차)" | "C-Type - BC3 : 만도(1~4월 첫째주) - US4 : 만도(9~12월) - NX4-HEV 개선평가 : 만도(4월 3주 ~ 5/8) - BC3 개선평가 : 만도(~5/15) R-Type - RG3-EV : 만도(1~5월) - NE : 모비스(6~9월) - RWS 개선평가 : 만도(일정 미정) - RS4 : 모비스(10~12월) ※ HDP : Highway Driving Pilot - 자율주행 lv
신재욱 | ACU HILS 검증 | 2020-08-14 | - NQ5 자동화 검증 · 환경구성 > 전개로직 장비 검증 환경 셋업 - NE1 2차 단품 검증 · 환경구성 > 검증 항목 협의 > 검증 환경 셋업 및 검증 착수 > 사양 확인 및 산출물 양식 사전 검토 | - NQ5 자동화 검증 · 환경구성 > 전개로직 장비 검증 환경 셋업 완료 > 산출물 양식 최신화 완료 > 고장진단 산출물 작성 완료 - NE1 2차 단품 검증 · 환경구성 > 검증 항목 협의 미진행 | - NQ5 자동화 검증 · 테스트 수행(Advanced) > Driver side crash EDR 기록 테스트 > Driver side crash 충돌 기록 테스트 > Passenger side crash EDR 기록 테스트 > Passenger side crash 충돌 기록 테스트 > Rollover crash EDR 기록 테스트 > Rol | 1) NQ5 자동화 검증 - 고장진단 > 고장진단 자동화 검증 산출물 작성 진행 중(8/14 中 완료예정) - 전개로직 > 충돌 파라미터 수정으로 인한 Front crash 검증 지연(파라미터 수정 후 검증 진행) > Engineering Side 기록 소거 불가 문제로 인해 해당 항목 검증 지연(기록 소거 S/W 전달받은 후 검증 진행) 2) NE1 | ※ NQ5 : 스포티지 풀체인지 ※ 협력사 : KMI System(고장진단 시뮬레이터)/ 퓨전정보기술(전개로직 시뮬레이터)
김대엽 | AVN SW 검증 자동화 2020 | 2020-08-15 | - 기능 검증 (5차종 자동화 운영) · 자동 TC 업데이트 (주기적 업무) 1) 신규 TC 구현 2) 기존 TC 수정 · 자동화 운영 차종 및 결과 분석 - Bluetooth 호환성 검증 (비주기적 업무) · 자동 TC 업데이트 1) 신규 TC 구현 2) 기존 TC 수정 · 자동화 운영 차종 및 결과 분석 - VCRM 2.0 검증 (비주기적 업무) · 자동 TC | - 기능 검증 (5차종 자동화 운영) · 자동 TC 업데이트 (주기적 업무) 1) 신규 TC 구현 : WIDE 5개 구현 2) 기존 TC 수정 : WIDE 50개 수정 3) 담당자별 현황 (구현대상 / 구현완료 / 구현예정 / 수정 TC / 신규 TC) > 김태완 (Climate, Camera) > Climate : 117 / 16 / 101 / 0 / 0 | - 기능 검증 (5차종 자동화 운영) · 자동 TC 업데이트 (주기적 업무) 1) 신규 TC 구현 2) 기존 TC 수정 · 자동화 운영 차종 및 결과 분석 - Bluetooth 호환성 검증 (비주기적 업무) · 자동 TC 업데이트 1) 신규 TC 구현 2) 기존 TC 수정 · 자동화 운영 차종 및 결과 분석 - VCRM 2.0 검증 (비주기적 업무) · 자동 TC | 1) New Hardware(돌핀+) AVN SW 업데이트 시 이슈 사항 - AVN 세트 부족으로 해당 차종 및 향지의 세트에 다른 차종 및 향지의 소프트웨어를 올리는 경우가 빈번하게 발생 - 해당 차종의 AVN 세트와 일치하지 않는 차종의 소프트웨어 업데이트 시, 향지를 일치시켜도 강제 업데이트(FWDN) 후 통합 업데이트(USB 업데이트) 진행 시 300 에러코드(네트워크 에러) 발생 - New Hardware(돌핀+) 이전의
김현우 | ICU HILS 검증 | 2020-08-15 | - 과거차 테스트 케이스 개발 · HMC 요구사항 TC 개발 | - 과거차 테스트 케이스 개발 · IGN On 시 Front Fog Lamp 블링킹 현상 · ICU 과전압 후 정상전압 복귀시 CAN 미 복구 · CAN Sleep 진입 전후 Wakeup SW 인가 후 재 진입 동작성 평가 · Lamp 단선 후 점등 인가 시 팝업 현상 | - 과거차 테스트 케이스 개발 · HMC 요구사항 TC 개발 | 1) ICU 공수 관련 이슈 - 2개의 과제(ICU 악의조건검증과제, ICU 실차자동화검증과제) 중 ICU 실차자동화검증과제 공수 제외 - ICU 악의조건검증과제 9.75M/Year (2월~10월) -> 9M/Year (3월~11월)로 재산정 및 견적서 요청 (1/29) - 김현우 선임 : ICU HILS 검증 과제 선진행 예정 (2월~10월) - 김유림 선임 : ICU HILS 검증 과체 철수(2월 | ※ 용어 설명 * DTC : 램프 출력 중 Ground Short 발생 시 고장 코드 출력 여부 확인 항목 * Multi-Channel Short : 램프 출력 중 Ground Short 발생 시 램프 출력 차단 확인 항목 * 전압변동 : 시동 전압 파형과 같은 다양한 전압 흐름 인가 시 램프 정상 출력 및 DTC 미출력 확인 항목 * 과거차 결함 평가 : 과거 확인 된 결함 재확인 항목 * 암전류 수동 측정 : 멀티미터를 사용하여 암전류 상
김태호 | 샤시제어로직개발 시뮬링크 오토코드 검증 및 적용 | 2020-08-14 | - 중간보고서 보완 수정 - 모델 수정(Fixed point) · DD작성 · DD를 통한 Fixed point 적용 - ASW 오토코드 변환 생성 · 오토코드 변환 스크립트 구현 | - 중간보고서 보완 수정 · 중간보고 일정 변경으로 인한 일정 페이지 수정 · 진행업무 1 페이지 추가 작성 - 모델 수정(Fixed point) · DD작성 : DD 생성 m script를 이용하여 기본 DD 생성 - ASW 오토코드 변환 생성 · 오토코드 변환 스크립트 2종 완료 : 오토코드 시그널 설정 스크립트 개발 : 오토코드 서브 시스템 설정 스크립트 개발 | - 중간보고서 보완 수정 - SiLS 검증 · Fixed point 적용 여부 확인 : Tunning parameter setup m script 추가 개발 - ASW 오토코드 변환 생성 · 매뉴얼 코드에 대체될 오토코드의 인터페이스 명료화 : 모델의 signal과 매뉴얼코드의 변수 간의 매핑 : 오토코드 빌드를 위한 모델 및 매뉴얼코드 수정 | 1) 중간보고 9월 중순 예정 | #진행사항 요약 1) DD(Data Dictionary) & GUI 개발 - DD 개발 (6/8 ~6/30) - 완료 : Bicycle Model 기반 Fixed point 수동 적용 후 Block별 옵션 값 분석 - 완료 : Block별 옵션에 따른 DD개발 - 완료 - GUI 개발 (6/30 ~ 7/24) - 완료 : Data Load 기능 구현 - 완료 : C
이창우 | MATLAB 개발환경 업그레이드 | 2020-08-14 | - 변경부분 파악 이슈 관련 수행 방안/범위 재검토 - 착수 준비 사항 점검 | - 변경부분 파악 이슈 관련 수행 방안/범위 재검토 · 변경 전후 코드 레벨의 비교 결과 체크 : 미확인 (고객 담당자 휴가) · MV 백투백 테스트 활용가능 여부 체크 (with MS팀) : 문제없음 > 구버전에서 대상커버리지 달성한 In/Output 기반 신버전에서 확인 - MV 모델 동적검증 공수 산정 기준 및 체크 방법 검토 · 작년 SCU 동적검증 수행 기반 : Decision 약 500개 / 1MM | - 수행 방안/범위 재협의 - 착수 준비 사항 점검 · PC 반출 일정 단축 협의 · 검증 수행환경 세팅 (고객사 PC, 본사 수행공간 확보) | 1) 수행 방안/범위 협의 방향 : 변경 전후 코드 레벨의 비교 결과 체크 결과에 따라 협의 - 수행방식 : CT or MV 방식 결정 - 수행범위 : 공수 감안하여 변경부분 or 우선순위에 따라 지정 * In/Output 활용 가능한 TC 보유 여부도 감안 2) PC 반출 일정을 최대한 단축 필요 : 현재 8/20 1대, 9월2째주 예정 | 1) 일정 : 8/20~9.30, 4MM (1~2주 조정예상) * P1(10/1) 늦었고, P2(12/15) 대응 예정 2) 수행환경 - PC 반출, 본사 수행 (현재 VDI 활용불가) - 제공일정 : 8/20 1대, 9월2주 2대 * 총 PC 2, 노트북1 - 자료공유 : 오트론직접방문 필요
이창우 | SCU 모델 동적 검증 | 2020-08-14 | - 없음 | - 없음 | - 없음 | 1) 없음 | # 참고 - 현대차 심사(11~12월 예상) 대응 필요 -> Matlab 업그레이드 이후 착수 예상 - 작년 MV 수준 진행 (decision coverage) - 지난 산출물 대비 추적성 보완
이창우 | Management - McLaren CMS Software 단위/통합/HILS 검증 서비스 | 2020-08-16 | - 고객 협의 (with SMR) · Daily CC 진행 : 진행현황 공유 및 이슈 협의 (월~목, 4회) · Management 협의 : MCU QT Script Review 관련 정리 후 논의 필요 | - 고객 협의 (with SMR) · Daily CC 진행 (16:30) : 진행현황 공유 및 이슈 협의 · Management 협의 : 비용 지급 및 일정 협의 | - 고객 협의 (with SMR) · Daily CC 진행 (16:30) : 진행현황 공유 및 이슈 협의 · Management 협의 : 비용 지급 및 일정 협의 | 1) Management 협의 상황 (지난주와 동일) - 비용 관련 > 1st 계약 (잔여 20%): 잔금은 pre-final 아닌 final 완료 후 지급가능(SMRG) > 2nd 계약 (잔여 60%) : pre-final 완료 후 산출물 상황에 따라 지급 협의 * 기 발행 40% 지급일정 : 8/14 (금) - 일정 관련 > pre-final : MCU QT에 대한 SMR 리뷰 일정 협의 | # 1차 계약 (MM) : 59.3 - 단위/통합 : 26.3 - HILS : 33 # 2차 계약 (MM) : 31.3 - Part 2 (management): 4.4 - Part 6 (SW) : 18 - Part 8 (supporting) : 8.9
이창우 | Navi SW 3자검증 1차 | 2020-08-16 | - 수행 준비 · 수행계획서 작성 및 인원/장비 점검 · 검증 환경 세팅 상황 점검 (to 연구소) | - 수행 내용 협의 · COVER : 도구 도입 결정. 슈어는 환경세팅 외에 수행공수는 없음 · 통합시험 : 고객 제공 시나리오 중 공수 내 수행 가능항목 협의 후 진행 - 검증 환경 세팅 · 진행 현황 점검 (to 연구소) : 플랫폼 3개중 1개 완료 · RTV 세팅 상황에 따른 반입 노트북 사양 체크 (저장공간 등) | - 수행 준비 · 수행계획서 작성 및 인원/장비 점검 · 검증 환경 세팅 상황 점검 (to 연구소) | 1) 착수지연 : 8/18 => 빠르면 8/20(목) 늦어도 8/24(월) | # 총 4단계 제안 (우선 1단계 수행) # 1단계 검증대상 : 플랫폼 3개, LOC 약 7만 - 고급형 5/6세대 - 표준형 5세대 (WIDE 포함)
이창우 | 단위/통합 - McLaren CMS Software 단위/통합/HILS 검증 서비스 | 2020-08-16 | - SoC · 단위시험 1) Req기반 Test 관련 고객 피드백 대응 (완료) 2) Pre-Final Test (004.003.010 ver) : Report 전달 및 고객 대응 · 통합시험 1) Req기반 Test 관련 고객 피드백 대응 (완료) 2) Pre-Final Test (004.003.010 ver) : Report 전달 및 고객 대응 - 수행 모드 변경 (Final Test 대응을 | - SoC · 단위시험 1) Req기반 Test 관련 고객 피드백 대응 > P0 & P2 (함수 244) : Test Spec/Script (완료) > P1 (함수 196) : Test Spec(완료), Script (진행중) 2) Pre-Final Test (004.003.010 ver) : Test Report 전달대기 · 통합시험 1) Req기반 Test 관련 고객 | - SoC · 단위시험 1) Req기반 Test 관련 고객 피드백 대응 (완료) 2) Pre-Final Test (004.003.010 ver) : Report 전달 및 고객 대응 · 통합시험 1) Req기반 Test 관련 고객 피드백 대응 (완료) 2) Pre-Final Test (004.003.010 ver) : Report 전달 및 고객 대응 - 수행 모드 변경 (Final Test 대응을 | 1) Pre-Final Test 는 완료. Management 협의 상황에 따라 전달 대기중 2) 여름휴가 : 장정욱(8/11~8/14), 김민수(8/13~8/19), 문종모(8/18~8/21) # 업무 분장 - 장정욱(Test manager), 원영채(통역) - 협력사 : 김민수(단위), 문종모(통합) | # 일정 (예상) - pre-final test : MCU QT 상황에 따라 대응 - final test : 시작일협의중 (9월중순, 10월?)
송우람 | MDPS Qualification 시험 | 2020-08-16 | - 환경 셋업 · 출입등록 1) 차주 월요일 PC 세팅(조성환 선임, 이지은 전임) · 소스코드 확인 1) 토크센서 모듈 확인, 분석 > SADS, SUDS에서 관련 모듈 확인 후 소스코드 확인 · CT 환경설정 1) MDPS 빌드환경 확인 2) CT Tool Chain 진행 - SRS 리뷰 · SRS 리뷰 일정 변경 1) 기존 사 | - 환경 셋업 · 출입등록 1) PC 세팅 완료(IP 세팅, 보안, CT, 소스코드) 2) PC 반출 > 사업지원팀 출입 불가 : 코로나 19로 인한 장기출입등록자만 출입 가능, 이외 일체 불가능 > PC 반출하여 슈어소프트 본사에서 툴체인 설정하기로 협의, 금요일 오전 PC 반출 · CT 환경설정 1) MDPS 빌드환경 확인 > Taski | - 환경 셋업 · 출입등록 1) PC 재반입 > 툴체인 설정 된 PC 재반입 예정(화요일 오후) · CT 환경설정 1) CT 툴체인 > 툴체인 및 컴파일 플래그 전파 > 패치 파일(Linking Error 관련) 설치 - 테스트 스펙 개발 · SRS 기반으로 테스트 스펙 개발 1) 토크센서 모듈 완료 2) 모비스 송
김용성 | FVMS 개발 | 2020-08-18-오후-03:03 | 567 | 567 |  | 7474747 474 74 7 47 4 7 | 123
윤영산 | 제어모델 SW시뮬레이션 검증 | 2020-08-14 | - 통합 모델 검증 · 시뮬레이션 검증 > 정합성 검증 > Min&Max 검증 | - 통합 모델 검증 · 시뮬레이션 검증 > 스텁 개발 (11/27, 수행중) > 정합성 검증(10/27, 수행중) > Min&Max 검증 (10/27, 수행중) ① 검증 가능 모델 : 3개 (AirTS, AppV, ThrPS) ② 검증 불가 모델 : 7개 (AmbT 외 6개) - 실차 데이터 요청 (재요청) · INCA데이터 변수 요청 (재요청 사유: NX4차종의 | - 통합 모델 검증 · 시뮬레이션 검증 > 스텁 개발 > 정합성 검증 > Min&Max 검증 - 실차 데이터 요청 (재요청) · INCA데이터 확보 | 1) 8/28 27개 모델에 대한 정합성 검증 현황 리뷰 예정 2) 연구소 (강승헌 팀장, 주홍진 팀장) 추가 도구 개발하지 않는다는 의견 (해당 내용은 송한규 실장에게 전달) | - 일정 요약 · 통합 모델 개발 (완료) · 통합 시퀀스 개발 (완료) · 통합 모델 검증 (수행중) > 스텁 개발 > 정합성 검증 > Min/Max 검증 · 최종 보고 및 설명회 (~9/30, 예정)
윤영산 | ASPICE Prelevel1 대응 트랜시스 모델검증 | 2020-08-15 | - 2nd iteration (Step 1) · Kugler Maag 컨설팅 > WBS 일정 및 수행 전략 협의 · SWDD > Model Description 작성 · SWUV > SWUV Test Case Description 작성 | - 2nd iteration (Step 1) · SWE.3 - SWDD (진행중) > Develop layer (수행완료 모듈: 4 / 전체 모듈: 15) > Develop unit (수행완료 모듈: 4 / 전체 모듈: 15) · SWE.4 - SWUV (진행중) > Run static analysis (수행완료 모듈: 15 / 전체 모듈: 15) | - 2nd iteration (Step 1) · SWE.3 - SWDD > Develop layer > Develop unit - SW Quality impovement · MAAB 가이드라인 작성 (요청사항으로 인해 선수행) | 1) 없음 *2nd iteration 수행 모델 R&R - Step 1: ILIN8_HW, ILIN8_CAN, SCO8, MS8, SS8, PH, PrsCtrl, DCIn, DCtype, DCPhase, DCPrsCmp, LPC, OUT8, EOP8, CANTx8 (15개) > 김기만 수석: PH, PrsCtrl > 이상재 전임: ILin8_HW, DCIn, DcPrsCmp > 박지훈 전임: OUT8, EO | #일정요약 1) Master Model (4/13 ~ 6/29) - 모델: 6개: 완료 2) VW Model (7/13 ~ 10/31) - 모델 :23개 - Step1 (7/13 ~ 8/26) - 모델: 15개 > SWE.3 (SWDD) - 진행중 (1) Develop layer (2) Develop unit (3) Establish traceability to SWAD
윤영산 | ASPICE 대응 트랜시스 시스템검증 | 2020-08-15 | - 형상괸리 (PTC) · SyRS 3차 수정 업데이트 · 추적성 관리 - SYS2 (System Requirement Specification) · 고객 요구사항 → 시스템 요구사항 분석 > CRA ↔ SyRS ID mapping 및 내용 분석 > SyRS 작성 | - SYS2 (System Requirement Specification) · 고객 요구사항 분석 (완료) > CRA - Supplier analysis status 검토 및 수정 (18개) · 고객 요구사항 → 시스템 요구사항 개발 (완료) > CRA ↔ SyRS ID mapping > SyRS CRA Checklist 기반 작성 (10개 개발, 누적 요구사항:10개) · PTC Upload | - SYS2 (System Requirement Specification) · CRA → SyRS 개발 · SyRS 수정 및 개선 > SyRS 양식 변경 · PTC Upload | 1) WBS 미확정 - 슈어소프트 예상 역할: 시스템 개발(O), 시스템 검증(X) - 사유: 시스템 검증 시, 인터뷰에 참석 필요 - 현재 수행 역할: SyRS 업데이트, PTC 업로드 (향후 WBS 확정 시 변경 예정) *TCU 시스템 개발 R&R - 금형 개발 및 생산: 현대트랜시스 - BSW 개발: VT (Vitesco) - ASW 개발: 현대트랜시스 (with 현대오트론, 슈어소프트) - A- | #일정요약 (초안) - 제어사양 분석 - 진행중 - Sys2 (SyRS) - 진행중 > CRA 분석 > CRA → SyRS 개발 > SyRS 수정 및 개선 > PTC Upload - Sys3 (SyAD) - Sys4 (SyIT) > TestCase 추적 관리 > HILs 검증 - Sys5 (SyQT) > TestCase 추적 관리
윤영산 | FCA향 대응 트랜시스 모델검증 | 2020-08-15 | - 인력 투입 (8/10) · 이유진 전임, 최종훈 전임 | - 검증환경 구축 · AD계정 설정 (완료) > VCDM 설치 > PTC 설치 > Simulink 설치 - VW Model Support · SWE.3 - SWDD (진행중) > Develop layer (수행완료 모듈: 0 / 전체 모듈: 2) > Develop unit (수행완료 모듈: 0 / 전체 모듈: 2) | - VW Model Support · SWE.3 - SWDD > Develop layer > Develop unit | 1) FCA A-SPICE 프로세스에는 당분간 현대트랜시스에서 진행 → VW A-SPICE 모델검증 업무 할당하여 진행 예정 *수행 항목 (VW Model Support) - Step 1: MS8, LPC, SS8, ILin8_CAN (4개) > 이유진 전임: MS8, LPC > 최종훈 전임: SS8, ILin8_CAN | #일정요약 1) VW Model Support (8/10 ~ 10/31) - 모델: 4개 - SWE.3 (SWDD) - 진행중 > Develop layer > Develop unit > Establish traceability to SWAD > Establish traceability to SWRA > Review > Generate SWDD -