## reportBackup
PM | 프로젝트명 | 작성일 | 금주계획 | 금주진행 | 차주계획 | 특이사항 | 비고
신병철 | 주행상황 인지 SW 평가를 위한 프로세스 및 검증 플랫폼 개발 과제 (3차년도) | 2020-08-21-오후-02:35 | - 정량적 목표 관리 ∙ 타기관 정량적 목표 진행 상황 파악 ∙ 정량적 목표 설명서 작성 (with ETRI, KATECH) - 시험 및 인증 절차 수립 ∙ 예정 사항 없음 - 평가 지표 플랫폼 반영 ∙ 라이브러리 수정 개발 진행 ㄴ 라이브러리 ver 2.0 피드백 반영 - 평가 지표 고도화 진행 ∙ 가중치 확정을 위한 추가 시뮬레이션 진행 ∙ Mass data 시뮬레이션 자동화 도구 개발 | - 정량적 목표 관리 ∙ 타기관 정량적 목표 진행 상황 파악 ㄴ 3개년도 시나리오 작성 자료 수령 후 검토 중 ∙ 정량적 목표 설명서 초안 작성 및 관련 기관 공유 완료 - 시험 및 인증 절차 수립 ∙ 예정 사항 없음 - 평가 지표 플랫폼 반영 ∙ 라이브러리 수정 개발 진행 ㄴ 라이브러리 ver 2.0 피드백 반영 완료 ㄴ 라이브러리 ver 2.1 릴리즈 완료 - 평가 지표 고도화 진행 ∙ 가중치 확정을 위한 추가 시뮬레이션 진행 중 ∙ Mass data 시뮬레이션 자동화 도구 개발 진행 중 ㄴ Mass data 생성을 위한 Json 자동 생성 도구 출력 형식 수정 중 | - 정량적 목표 관리 ∙ 타기관 정량적 목표 진행 상황 파악 ∙ 정량적 목표 설명서 작성 (with ETRI, KATECH) - 시험 및 인증 절차 수립 ∙ 예정 사항 없음 - 평가 지표 플랫폼 반영 ∙ 라이브러리 수정 개발 진행 ㄴ 라이브러리 ver 2.1 피드백 반영 - 평가 지표 고도화 진행 ∙ 가중치 확정을 위한 추가 시뮬레이션 진행 ∙ Mass data 시뮬레이션 자동화 도구 개발 ※ 정량적 목표 설명서 작성 관련 온라인 회의 예정 (8/26 수 10:00) | 1) 3차년도 과제 수행 목표 및 방향 수립 - 정량적 목표 관리 ∙ 참여 기관 별 정량적 목표 달성 현황 수렴 ∙ 정량적 목표 설명서 작성 ∙ 평가시나리오 120건 추가 작성 - 시험 및 인증 절차 수립 ∙ 시험 규격 표준화 관련 자료 검토 및 전달 (TTA) ∙ 플랫폼 관련 공인성적서 발급을 위한 기관 확보 ∙ 시험 의뢰서 및 절차서 작성 - 평가 지표 플랫폼 반영 ∙ 플랫폼 반영을 위한 Data Interface 결정 ∙ 가중치를 적용하여 평가 점수 산출하는 백엔드 프로그램 개발 ∙ 라이브러리 형식으로 플랫폼 개발측에 전달 - 평가 지표 고도화 진행 ∙ 2차원 TTC 계산 수식 반영을 통한 기존 시뮬레이터 개선 ∙ 정답지, 결과지 JSON 자동생성 Tool 개발 ∙ 자동 생성된 다량의 Case를 Simulation 후 가중치 확정 2) 주관 기관(스프링클라우드) 과제 담당자의 퇴사로 인한 담당자 변경에 따라 3차년도 연차 평가에 대한 리스크 관리 필요 3) 라이브러리 개발 및 시뮬레이션 진행 관련 - 7/20 신혜림 인턴 투입, 월화수 주3일 업무 수행 - 라이브러리 추가 개발 및 Mass data 시뮬레이션 자동화 도구 개발 수행 (9월 말~10월 초 release 목표) 4) Mass Data 시뮬레이션 자동화 도구 개발 업무 관련 - Json Mass Data 생성 - 인지결과측정 도구를 이용해 Mass data 결과 분석 자동화 도구 개발 - 분석된 결과 정리 및 report 작성
고병조 | TPMS HILS 검증 | 2020-08-21-오후-10:16 | - RS4 차종(내수) 평가 진행 · 환경구성 1) 제어기 수령 및 와이어링 구성 · 테스트 수행 1) 저압판단 기능 검증 2) 저전압/과전압 고장 진단 검증 | - RS4 차종(내수) 평가 진행 · 환경구성 1) 제어기 수령 및 와이어링 구성 완료 2) 신규 센서 수령, 환경구성 및 정상 동작 테스트 완료 · 테스트 수행 1) 저압판단 기능 검증 진행중 > 고속 주행 저압판단: 12건 > 저속 주행 저압판단: 12건 > 정상 속도 저압판단: 24건 2) 저전압/과전압 고장 진단 검증 진행중 > 과전압: 4건 | - RS4 차종(내수) 평가 진행 · 테스트 수행 1) 저전압/과전압 고장 진단 검증 2) 신규 ID 학습 기능 검증 3) 기존 ID 학습 기능 검증 4) 저전압 고장진단 검증
이창수 | 오일펌프 모터제어기 ASPICE 인증 | 2020-08-21-오전-08:45 | - 고객 요구사항 대응 | - 진행 사항 없음 | - 고객 요구사항 대응 | 1) 없음
이창수 | ADAS 검증 환경 구축 | 2020-08-21-오후-02:49 | - 제안서에 대한 고객 피드백 내용 대응 | - 제안서에 대한 고객 피드백 내용 대응 완료 · 프로젝트 비용 수정 요청 사항 반영하여 제안서 재송부 완료 (현대차 구매팀 네고 10% 고려하여 3억 이하 금액으로 수정 요청) | - 고객 요구 사항 대응 | 1) 제안 현황 - 프로젝트명 : HDP 작동사양 시험을 위한 도로 모델 및 자동화 환경 개발 - 프로젝트 일정 : 2020.10.12 ~ 2021.04.11 (6개월) - 프로젝트 내용 : ㄴ HDM 지도 정보(정적 객체) 생성 자동화 환경 개발 ㄴ 차량 이동 경로(동적 객체) 생성 자동화 환경 개발 ㄴ HDM 인터페이스(Ethernet 및 CAN-FD) 검증 환경 개발 - 총 투입 공수 : 27.5 MM - 프로젝트 비용 : 33,000만원 (MM 당 1,200 만원 기준) 2) 제안 이슈 - 고객사 담당자가 프로젝트 비용을 네고(10%)가 고려된 3억원 이하로 제안 내용 수정 요청
이창수 | ADAS 제어기 동적 검증 업무 수행 용역 3차 | 2020-08-21-오후-02:50 | - 업무 범위 협의를 통해 합의된 업무 범위 내로 프로젝트 제안서 작성 및 공유 | - 업무 범위 협의를 통해 합의된 업무 범위 내로 프로젝트 제안서 작성 및 공유 완료 | - 고객 요구 사항 대응 | 1) 제안 현황 - 프로젝트명 : ADAS 제어기 동적 검증 업무 수행 용역 3차 - 프로젝트 일정 : 2020.09.07 ~ 2020.12.06 (3개월) - 프로젝트 내용 : ㄴ 최장 실행 경로를 만족하는 테스트 케이스(이하, TC)를 확보하기 위한 TC 다양화 및 TC 다양화 도구(이하, TC Builder) 개선 ㄴ TC 별 S/W 커버리지 측정을 통한 CET 측정에 유효한 TC 확보 ㄴ CET 측정 및 WCET 확보를 위한 탐침 코드 삽입 - 총 투입 공수 : 3.45 MM - 프로젝트 비용 : 인건비 4,950만원 (MM 당 1,200 만원 기준) 2) 제안 이슈 - 고객사 담당자가 프로젝트 비용을 5천만원 이하로 맞추기 위해 기존 4개월 투입 일정에서 3개월 투입 일정으로 제안 내용 수정 요청
이창수 | 지능형 차량서비스를 위한 고신뢰 적응형 전장 SW 플랫폼 기술 개발 (3차년도) | 2020-08-21-오후-05:04 | - 3차년도 과제 수행 · 진행 예정 사항 없음 - ISO26262 기능 안전 패키지 관리 · 국제 표준 기준 SW 안전 요구 사양 분석 및 서비스 매칭 · CI, SN, CT RTV 검증 도구를 활용한 검증 환경 이전 - SW 설계 문서 검사 · 코딩 룰 및 RTE 검사 결과 보고서 리뷰 - 동적 검증 (단위 및 통합 시험) · 단위 시험 수행 · 통합 시험을 위한 테스트 앱 개발 · 함수 호출 커버리지 측정을 위한 COVER 환경 구축 - 임베디드 SW 시험 · 임베디드 SW 시험을 위한 테스트 앱 개발 | - 3차년도 과제 수행 · 진행 사항 없음 - ISO26262 기능 안전 패키지 관리 · CI, SN, CT RTV 검증 도구를 활용한 검증 환경 이전 중 ㄴ 검증 환경 이전 중 발생되는 이슈에 대해 사업 지원팀에 해결 방안 문의 완료 ㄴ 사업 지원팀 해결 방안 문의 답변 지연으로 검증 환경 이전 이슈 재문의 중 - SW 설계 문서 검사 · 코딩 룰 및 RTE 검사 결과 보고서 리뷰 완료 - 동적 검증 (단위 및 통합 시험) · 단위 시험 수행 중 (대상 모듈 총 5개) ㄴ 전체 모듈 시험 현황 (구문 커버리지: 1942 / 4643, 41.8%) ㄴ 전체 모듈 시험 현황 (분기 커버리지: 516 / 1691, 30.5%) ㄴ COM 모듈 시험 현황 (구문 커버리지: 126 / 408, 30.8%) ㄴ COM 모듈 시험 현황 (분기 커버리지: 30 / 128, 23.4%) ㄴ EXEC 모듈 시험 현황 (구문 커버리지: 474 / 854, 55.5%) ㄴ EXEC 모듈 시험 현황 (분기 커버리지: 112 / 272, 41.1%) ㄴ PER 모듈 시험 현황 (구문 커버리지: 907 / 2051, 44.2%) ㄴ PER 모듈 시험 현황 (분기 커버리지: 290 / 933, 31.0%) ㄴ PHM 모듈 시험 현황 (구문 커버리지: 61 / 110, 55.4%) ㄴ PHM 모듈 시험 현황 (분기 커버리지: 22 / 41, 53.6%) ㄴ UCM 모듈 시험 현황 (구문 커버리지: 374 / 1220, 30.6%) ㄴ UCM 모듈 시험 현황 (분기 커버리지: 62 / 317, 19.5%) · 통합 시험을 위한 테스트 앱 개발 중 ㄴ DRM 모듈 테스트 앱 개발 현황 (0/11, 0%) ㄴ COM 모듈 테스트 앱 개발 현황 (0/14, 0%) ㄴ PER 모듈 테스트 앱 개발 현황 (22/32, 68.7%) ㄴ PHM 모듈 테스트 앱 개발 현황 (2/2, 100%) · 함수 호출 커버리지 측정을 위한 COVER 환경 구축 중 ㄴ COVER 사용성 확인 완료 ㄴ 함수 호출 커버리지 측정 관련 피드백 내용 문의 중 (측정 위치 문제) - 임베디드 SW 시험 · 임베디드 SW 시험을 위한 테스트 앱 개발 준비 완료 | - 3차년도 과제 수행 · 진행 계획 사항 없음 - ISO26262 기능 안전 패키지 관리 · 국제 표준 기준 SW 안전 요구 사양 분석 및 서비스 매칭 · CI, SN, CT RTV 검증 도구를 활용한 검증 환경 이전 - SW 설계 문서 검사 · 진행 계획 사항 없음 - 동적 검증 (단위 및 통합 시험) · 단위 시험 수행 · 통합 시험을 위한 테스트 앱 개발 (PER-이상욱, COM-김재덕) · 함수 호출 커버리지 측정을 위한 COVER 환경 구축 - 임베디드 SW 시험 · 진행 계획 사항 없음 ※ 정적 검증 미달성 사유 해결방안 논의 회의 예정 (8/24, 월, PM 2:30) | 1) 과제 이슈 사항 - 통합 시험을 위한 시험 방법론 확보 필요 ㄴ 시스템 검증과 동일한 시험 환경에서 Test APP을 통한 SW 통합 시험 수행 ㄴ 커버리지 측정은 COVER를 활용하여 측정 (커버리지 측정 대상 호출 함수는 주관에서 선정하여 공유 예정) 2) 시험 성적서 발급 이슈 사항 - 시험 성적서 발급건 관련하여 KTR 조성호 책임과 일정 협의를 통해 9월 중순 미팅 후 10월 초에 시험 성적서 발급 의뢰를 요청해도 충분한 것으로 확인 - 시험 성적서 발급 시 Adaptive AUTOSAR 플랫폼 시험을 위한 Test App은 RTST에서 제공하는 것으로 서용진 선임과 협의 3) 동적 검증 R&R 건 - 최종훈 전임 프로젝트 투입 예정으로 R&R 변경 - 단위 : 장홍석 - 통합 : 김재덕, 이상욱 - 진행 방식 : 단위, 통합 병렬 진행 4) 통합 시험 일정 관련 - 1개 모듈의 통합 시험에 2주 투입 예정 - 9월 말~10월 초까지 검증 결과 보고서 작성을 포함한 통합시험 완료 계획 5) COVER 사용성 확인 중 확인 된 잘못 구축 된 커버리지 측정 위치 문의 - 매뉴얼 기준 커버리지 측정 위치로는 함수 호출 커버리지를 측정할 수 없음 - 커버리지 측정 위치 및 위치 변경 방법에 대해 COVER 팀 문의 중 (정회운 전임) 6) ISO26262 기능 안전 스터디 건 - 일정 특이사항 없을 시, 매주 금요일 오후 3시 진행 7) 이우주 전임 스터디 참석 건 - 매주 금요일 남양 사무실 출근, 스터디 참석 예정 - 스터디 참석 일정은 장비 지급 이후, 지급 이전의 경우 스터디 자료 예습 진행 - 스터디 참석을 위한 남양 사무실 방문의 경우, 남양 연구소 업무 일정에 문제 없는 경우 | ※ 용어 설명 · CT : Controller Tester · CI : Code Inspector · SN : Code Sniper · AP : Adpative AUTOSAR Platform
이동섭 | 통합바디 HILS 검증 | 2020-08-21-오후-11:10 | - NE 차종 통합 바디 Pilot 1차 평가 · 환경 구성 1) CAN Network 환경 구성 2) WiringRackList 작성 - JK1 차종 통합 바디 Pilot 1차 평가 · 평가 시작 1) 제어로직 기능 평가 2) 전원 기능 3) Sleep&Wakeup 기능 4) TDP 기능 평가 - JW 차종 통합바디 Proto 1차 평가 진행 · 평가 시작 1) 제어로직 기능평가 2) 전원기능 3) TDP 평가 4) Sleep&Wakeup 기능 - 기능 평가용 TDP 공통 Test Script 개발 · SMK 기능 1) 경보기능 · BCM 기능 1) 변속기 타입 판정 2) Buglar Alarm | - NE 차종 통합 바디 Pilot 1차 평가 · 환경 구성 1) WiringRackList 작성 (완료) 2) 자동화 평가를 위한 Variable 생성 (90%) - JK1 차종 통합 바디 Pilot 1차 평가 · 평가 시작 1) 제어로직 기능 평가 (90%) 2) 전원 기능 (90%) 3) Sleep&Wakeup 기능 (70%) 4) TDP 기능 평가 (90%) - JW 차종 통합바디 Proto 1차 평가 진행 · 평가 시작 1) 제어로직 기능평가 (96%) 2) 전원기능 (90%) 3) TDP 평가 (85%) 4) Sleep&Wakeup 기능 (60%) - 기능 평가용 TDP 공통 Test Script 개발 · SMK 기능 1) 경보기능 (85%) 863 / 1012 · BCM 기능 1) Buglar Alarm (수정완료) 211 / 211 | - NE 차종 통합 바디 Pilot 1차 평가 · 환경 구성 1) CAN Network 환경 구성 2) 자동화 평가를 위한 Variable 생성 3) Dysnomia 환경 구성 - JK1 차종 통합 바디 Pilot 1차 평가 · 평가 시작 1) 제어로직 기능 평가 2) 전원 기능 3) Sleep&Wakeup 기능 4) TDP 기능 평가 - JW 차종 통합바디 Proto 1차 평가 진행 · 평가 시작 1) 제어로직 기능평가 2) 전원기능 3) TDP 평가 4) Sleep&Wakeup 기능 - 기능 평가용 TDP 공통 Test Script 개발 · SMK 기능 1) 경보기능 · BCM 기능 1) 변속기 타입 판정 | 1) HILS 장비 이전 관련 - 13년도 HILS 장비 HKMC 요청으로 남양연구소 이전 완료 (7/10 金) - 조직 개편으로 인한 해당 프로젝트 시현 예정 (To. HKMC 본부장) - JK1 차종 [13년도 장비] 평가 남양 연구소에서 진행 (7/20 ~ 8/28) -> 이동섭 선임, 고형주 전임 검증 진행 중 2) 기능 평가용 TDP 수행을 위한 HILS 장비(MOBIS) 오트론으로 이전 완료 3) JK1 차종 이슈 - MFSW동작과 상관없이 IGN ON/OFF에 의한 Lamp 동작 -> IBU 업데이트 (7월 24일) 및 CRC 적용 (문제 해결) - Front CourtesyLamp 시동 OFF 시 10분 출력이지만 5분 출력 (결함) - 13년도 장비 Ethernet 사용 등록 후 NI-Veristand 비정상 작동으로 기존 평가 환경 포맷 후 재환경 구축 (8월 1주 평가 중단) - RainSensor LIN 통신 환경 이슈 -> CANoe에서 LIN DB 등록 후 Trace 창에서 통신 출력 안됨 (확인중) 4) JW 차종 이슈 - USM 설정 (SAU, SmartHandFreeTailgate) 미변경 (결함) - Central Door Lock/Unlock CAN 입력 신호에 의한 미동작 (결함) - PuddlePocketLamp 전원강하 중 GrayZone(2~6V) 진입 후 정상 전압 복귀 중 특정 전압(7~7.5V 사이) 인가 시 PuddlePocketLamp 꺼짐 이슈 (결함의심) -> CANoe에서 PuddlePocketLamp가 켜졌지만 Dysnomia에서 타이밍 이슈로 Read를 못하는 문제로 확인(오트론에 Log파일 전달) | ※ 용어 설명 TDP 기능 : HKMC 실차 평가 용 테스트케이스 MFSW(Multi Function Switch) : 차량 외부 램프(Tail, HeadLamp Low etc) 동작을 위한 스위치 SAU (Smart Approach Unlock) : 차량 외부에서 Fob(Smart Key)를 가진 운전자를 인식하여 Unlock이 되는 동작 Smart Power Tailgate(SarmtHandFreeTailgate)) : Fob(Smart Key)를 가진 운전자가 테일게이트 위치에 3초 이상 인식되었을 때 테일게이트가 열리는 동작 ※ 차종 설명 RS4 : 제네시스 G90 JK1 : 제네시스 GV70 JW : 제네시스 G80 전기차 KA4 : 기아 카니발 NE : 아이오닉 전기차
최인석 | OMU Qualification 시험 | 2020-08-22-오후-09:42 | - 없음 | - 없음 | - 없음 | 1) 9~10월 착수 예정 2) HILS 구매 장비 목록 검토 및 상세 견적 산출 (진행 중)
최인석 | ACU Qualification 시험 | 2020-08-22-오후-09:43 | - 없음 | - 없음 | - 환경 구성 및 사양 파악 | 1) 투입 예정 인원 : 김유림 선임, 이정현 선임, 범지선 전임, 송원영, 박시환 2) 08/24 月 투입 및 Kick Off 예정
전익태 | MDPS HILS 검증 | 2020-08-21-오후-10:07 | "- NE-EV-R(Proto) 차종 · 테스트 수행 1) LOAM - Fail 재수행 2) DMS - Fail 재수행 · 결과분석 1) DMS 100% 완료 2) 진단통신 100% 완료 · 이슈정리 · 차종완료보고서 작성 - RWS-R 차종 · 문의사항대응" | "- NE-EV-R(Proto) 차종 · 테스트 수행 1) LOAM - Fail 재수행 2) DMS - Fail 재수행 · 결과분석 1) DMS [100.0% 완] 2) 진단통신 [100.0% 완] · 이슈정리 1) 오트론 김종관 선임과 이슈섬토 완료, 송부 · 차종완료보고서 작성 1) 이슈관리대장,PPT 작성 완료 2) 차종완료 보고서 작성 - RWS-R 차종 · 문의사항대응" | "- RWS-R 차종 개선평가 · 테스트케이스 개발 1) 미개선된 테스트케이스 선별 2) 변경된 사양 관련 테스트케이스 수정 · 세부일정 작성 - RS4-R 차종 · 환경 설정 1)장비 프로그램 업그레이드 · 테스트케이스 개발 1) 사양 확인 후 테스트케이스 개발 > 휠속, Redundancy(LOAM 포함), HDP(개발완료)만 개발 예정 > OTA 기능 관련 사양 확인 · 세부일정 작성 - US4-C 차종 · 테스트케이스 개발 1) 사양 확인 후 테스트케이스 개발 > 전체 테스트케이스 개발 · 세부일정 작성" | "1. 8월 21일 금요일, 8월 26일 수요일 오후 본사 세미나 참석, 발표로 인한 본사 근무 2. 8월 21일 전익태 전임 휴가 3. RWS 개선평가, RS4, US4 차종 세부일정 차주 화요일까지 작성하여 퇴근 전 송부 예정 차주 투입 일정 - 전익태 : 월~금 - 정하영 : 월~금" | "C-Type - BC3 : 만도(1~4월 첫째주) - US4 : 만도(9~12월) - NX4-HEV 개선평가 : 만도(4월 3주 ~ 5/8) - BC3 개선평가 : 만도(~5/15) R-Type - RG3-EV : 만도(1~5월) - NE : 모비스(6~9월) - RWS 개선평가 : 만도(일정 미정) - RS4 : 모비스(10~12월) ※ HDP : Highway Driving Pilot - 자율주행 lv
신재욱 | ACU HILS 검증 | 2020-08-22-오후-05:55 | - NQ5 자동화 검증 · 테스트 수행(Advanced) > Driver side crash EDR 기록 테스트 > Driver side crash 충돌 기록 테스트 > Passenger side crash EDR 기록 테스트 > Passenger side crash 충돌 기록 테스트 > Rollover crash EDR 기록 테스트 > Rollover crash 충돌 기록 테스트 - NE1 2차 단품 검증 · 환경구성 > 검증 항목 협의 > 검증 환경 셋업 및 검증 착수 > 사양 확인 및 산출물 양식 사전 검토 | - NQ5 자동화 검증 · 테스트 수행(Advanced) 80% 완료 > Front crash EDR 기록 테스트 > Front crash 충돌 기록 테스트 > Driver side crash EDR 기록 테스트 > Driver side crash 충돌 기록 테스트 > Passenger side crash EDR 기록 테스트 > Passenger side crash 충돌 기록 테스트 > Rollover crash EDR 기록 테스트 > Rollover crash 충돌 기록 테스트 - 고장진단 자동화 장비 검증 산출물 작성 > Qual/Dequal 타임 관련 PPR 세부 작성 중 - NE1 2차 단품 검증 - 검증 일정 협의 > 최초 8월 13일이였으나, 8월 18일로 1차 연기 > 8월 18일 이슈 발생하여 개선 후 검증으로 2차 연기 중 | - NQ5 자동화 검증 · 테스트 수행(Depowered) > Front crash EDR 기록 테스트 > Front crash 충돌 기록 테스트 > Driver side crash EDR 기록 테스트 > Driver side crash 충돌 기록 테스트 > Passenger side crash EDR 기록 테스트 > Passenger side crash 충돌 기록 테스트 > Rollover crash EDR 기록 테스트 > Rollover crash 충돌 기록 테스트 - NE1 2차 단품 검증 - 검증 일정/항목 협의 > 검증 시작 시 일정, 항목 협의 필요 | 1) NQ5 자동화 검증 - 고장진단 자동화 검증 산출물 작성 진행 > Qual / Dequal 타임 관련 PPR 세부 작성 중 - 전개로직 자동화 검증 > Engineering Side 기록 소거 불가 문제로 인해 해당 항목 검증 지연 > 차주 중 기록 소거 S/W 전달받은 후 해당 항목 검증 진행 > Advanced 사양 Engineering Side 기록 소거 불가 문제로 진행하지 못한 부분 제외한 나머지 테스트케이스 수행 완료 2) NE 2차 검증 - 제어기 검증 일정 2차 지연, 개선 시작 일정 추후 메일 공지 | ※ NQ5 : 스포티지 풀체인지 ※ 협력사 : KMI System(고장진단 시뮬레이터)/ 퓨전정보기술(전개로직 시뮬레이터)
이준영 | ADAS(ADAS_DRV 및 ADAS_DRVⅡ) SW 검증 | 2020-08-21-오후-05:06 | - ADAS_DRV 백투백 검증 자동화 스크립트 설계 · 스크립트 기반 백투백 시험 진행 및 결과 분석 - ADAS_DRV 2 검증 시나리오 템플릿 설계 · HDP SW 코드 분석 작업 · 검증 시나리오 템플릿 작성 - ADAS_DRV 2 통합 검증 · HDP SW 코드 분석 작업 · DRV 2 통합 환경 구축 · 요구사항 기반 통합 시험 - 테스트 케이스 랜덤 데이터 생성 스크립트 설계 · 스크립트 설계를 위한 기능 요구사항 정리 · 랜덤 데이터 생성 스크립트 작성 · 랜덤 데이터 생성 스크립트 피드백 반영 | - ADAS_DRV 통합 검증 수행 중 · ADAS_DRV 백투백 검증 자동화 스크립트 개발 중 ㄴ 자동화 스크립트 기반 백투백 시험 결과 분석 중 ㄴ 결과 분석 중 식별된 결함 1건 분석 중 (변수 타이밍 문제) - ADAS_DRV 2 통합 검증 수행 중 · HDP SW 코드 분석 완료 · 테스트 케이스 설계를 위한 검증 시나리오 상세화 수행 중 (0/150) ㄴ 테스트 케이스 설계를 위한 검증 시나리오 입력 변수 보완 ㅇ 입력 변수 식별 : 234개 ㅇ 입력 변수의 유효 값 식별 : (0/234) ㅇ 입력 변수 검토 중 : (0/234) ㅇ 입력 변수 검토 완료 : (0/234) ㄴ 테스트 케이스 설계를 위한 검증 시나리오 출력 변수 보완 ㅇ 출력 변수 식별 : 3개 ㅇ 출력 변수의 유효 값 식별 : (0/3) ㅇ 출력 변수 검토 중 : (0/3) ㅇ 출력 변수 검토 완료 : (0/3) · 테스트 데이터 입력 효율화를 위한 CT와 실차 로깅 파일 연동 수행 중 ㄴ 로깅 데이터 입력 로직, 인터페이스 분석 완료 ㄴCT 테스트 코드 작성을 위한 업무 분담 협의 및 일정 수립 완료 · 요구사항 기반 통합 검증 수행 중 ㄴ 기능 커버리지 현황 (0/150, 0%) - 고객 요청에 의한 추가 업무 수행 중 · 테스트 데이터 생성 자동화 스크립트 개발 ㄴ 랜덤 테스트 데이터 생성을 위한 기능 요구사항 정리 완료 ㄴ 테스트 데이터 생성 스크립트 작성 완료 ㅇ 예외처리 로직 개발 완료 ㄴ 초도 버전 피드백 진행 중 ㅇ 스크립트 결함 확인 및 수정 진행 중 | - ADAS_DRV 통합 검증 · ADAS_DRV 백투백 검증 자동화 스크립트 개발 - ADAS_DRV 2 통합 검증 · 테스트 케이스 설계를 위한 검증 시나리오 상세화 · 테스트 데이터 입력 효율화를 위한 CT와 실차 로깅 파일 연동 · 요구사항 기반 통합 시험 - 고객 요청에 의한 추가 업무 · 테스트 데이터 생성 자동화 스크립트 개발 | 1) DRV 2 통합 검증을 위한 CT와 실차 로깅 데이터 연동 업무 상세 설명 - 시나리오 검증 수행 시, 유의미한 입력 값 설정을 위해 실차 로깅 데이터를 parsing하여 CT 테스트 데이터로 활용 필요 - 현재 현대차에서 제공한 로깅 데이터 입력 방식은 GUI(openGL 등)을 사용한 입력방식으로 CT에 연동하기 어려움 (CT GUI 실행 안됨) - SW에서 로깅 데이터를 parsing 하는 부분을 테스트 코드로 가져와 연동할 필요 있어, parsing 로직 분석 및 CT 테스트 코드(테스트 드라이브, 인터페이스) 작성 중 - 로깅 데이터 입력 로직, 인터페이스 분석 ㄴ 테스트 코드를 작성하기 위한, parsing 로직 및 로깅 데이터로 값을 설정하는 데이터 구조체 항목 분석 - CT 테스트 코드 작성 ㄴ CT에서 로깅 데이터를 parsing하여 입력 값에 설정할 수 있게 하는 테스트 코드 작성 - CT 테스트 코드 테스트 ㄴ 테스트 코드를 포함한 SW가 CT에서 정상동작 하는지, 로깅 데이터가 Task의 타이밍에 맞게 입력되는지 확인, 수정 2) 백투백 검증 결함 분석 - 백투백 시험 결과 분석 중, 결과 불일치 항목 식별 - 특정 변수(SCC_AccReqVal)의 출력 타이밍이 SW와 모델이 일치하지 않음 - 타이밍 로직 관련 모델과 SW의 불일치 하는 부분이 있는지 분석 진행 중 3) 주진 보고 가독성 확보를 위한 수행 계획서 기반 업무 항목 구조 변경 - ADAS_DRV 백투백 검증 자동화 스크립트 설계 -> ADAS_DRV 통합 검증 하위 항목으로 수정 - ADAS_DRV 2 검증 시나리오 템플릿 설계 -> ADAS_DRV 2 통합 검증 하위 항목으로 수정 및 용어 변경 - 테스트 케이스 랜덤 데이터 생성 스크립트 설계 -> 수행 계획서 기준 추가된 업무로, 별개의 항목(고객 요청에 의한 추가 업무 수행 중)으로 이동 | ※ 용어 설명 · 체크리스트 : 기능 및 성능 검증 사양서 · VDI : Virtual Desktop Infrastructure · 자동화 스크립트 : CT I/O 정보 입력 자동화 스크립트 · SIA (Situations Assessment) : 주행 상황 인지 모듈, 운전자 상태, 주행도로 상황 등 · TC : 테스트 케이스
김대엽 | AVN SW 검증 자동화 2020 | 2020-08-25-오전-07:00 | - 기능 검증 (5차종 자동화 운영) · 자동 TC 업데이트 (주기적 업무) 1) 신규 TC 구현 2) 기존 TC 수정 · 자동화 운영 차종 및 결과 분석 - Bluetooth 호환성 검증 (비주기적 업무) · 자동 TC 업데이트 1) 신규 TC 구현 2) 기존 TC 수정 · 자동화 운영 차종 및 결과 분석 - VCRM 2.0 검증 (비주기적 업무) · 자동 TC 업데이트 1) 신규 TC 구현 2) 기존 TC 수정 · 자동화 운영 차종 및 결과 분석 - 화면천이 검증 (비주기적 업무) · 자동 TC 업데이트 1) 신규 TC 구현 2) 기존 TC 수정 · 자동화 운영 차종 및 결과 분석 - 외부 솔루션 개발 · UIAutomator 1.0 (수정 / 신규) · UIAutomator 2.0 (수정 / 신규) - 효율화 작업 · 자동 TC | - 기능 검증 (5차종 자동화 운영) · 자동 TC 업데이트 (주기적 업무) 1) 신규 TC 구현 : WIDE 3개 구현 2) 기존 TC 수정 : WIDE 685개 수정 3) 담당자별 현황 (구현대상 / 구현완료 / 구현예정 / 수정 TC / 신규 TC) > 김태완 (Climate, Camera) > Climate : 117 / 16 / 101 / 0 / 0 > Camera : 31 / 11 / 20 / 0 / 0 > 김대엽 (Home, SW Update, Setup, User Profile) > Home : 87 / 85 / 2 / 0 / 0 > SW Update : 8 / 8 / 0 / 0 / 0 > Setup : 602 / 391 / 211 / 150 / 2 > User Profile : 134 / 118 / 16 / 3 / 1 > 김상화 (Bluetooth) : 279 / 251 / 26 / 70 / 0 > 윤명환 (General Operation, VR, Rear Seat Feature, N Mode, Sound Mood Lamp, Voice Memo) > General Operation : 171 / 162 / 5 / 64 / 0 > VR : 214 / 171 / 43 / 87 / 0 > Rear Seat Feature : 44 / 44 / 0 / 37 / 0 > N Mode : 162 / 13 / 149 / 0 / 0 > Sound Mood Lamp : 11 / 0 / 11 / 0 / 0 > Voice Memo : 54 / 37 / 17 / 37 / 0 > 홍재상 (Android Auto, CarPlay, CarLife, MirrorLink) > Android Auto : 75 / 73 / 2 / 8 / 0 > CarPlay : 86 / 83 / 3 / 5 / 0 > CarLife : 64 / 64 / 0 / 0 / 0 > MirrorLink : 45 / 45 / 0 / 0 / 0 > 박제덕 (AV) : 323 / 302 / 11 / 165 / 0 > 이원우 (Eco-Friendly) : 281 / 107 / 174 / 0 / 0 · 자동화 운영 차종 및 결과 분석 1) 운영 차종 : WIDE NX4 USA, NX4 MES, MQ4PHEV USA, NX4 CAN : 각 차종 자동화 운영 수행 TC 1713개 2) 운영 결과 주요 이슈 > AVN SW 이슈 : AA 하드키로 미디어 재생 실패, 메시지 "listen" 메서드 미동작, 연락처 다운로드 실패 팝업, H/U에 디바이스 연결 실패 > 수정필요/사양변경 : Setup 사양 변경 (Sound, Display, General), AV 사양 변경 (Radio, Media), AA/CP 사양 변경 (Phone Projection), User Profile 사양 변경 > 수정필요/자동화이슈 : 메뉴 진입 실패 (GOTO 메서드 비정상 동작), ADB USB 연결 상태에서 AVN Reboot 시 ADB 연결 해제 간헐적 발생 > VISTA Tool 이슈 : 없음 > 기타 : Rear Seat Feature 검증 시 해당 차종이 외장 앰프 사양인 경우 수동 검증 - Bluetooth 호환성 검증 (비주기적 업무) · 자동 TC 업데이트 1) 신규 TC 구현 : 없음 2) 기존 TC 수정 : 없음 3) 담당자별 현황 (구현대상 / 구현완료 / 구현예정 / 수정 TC / 신규 TC) > 김상화 : 110 / 110 / 0 / 0 / 0 · 자동화 운영 차종 및 결과 분석 1) 금주 진행사항 없음 - VCRM 2.0 검증 (비주기적 업무) · 자동 TC 업데이트 1) 신규 TC 구현 : 없음 2) 기존 TC 수정 : 없음 3) 담당자별 현황 (구현대상 / 구현완료 / 구현예정 / 수정 TC / 신규 TC) > 김태완 : 436 / 432 / 4 / 0 / 0 > 이원우 : 439 / 433 / 6 / 0 / 0 · 자동화 운영 차종 및 결과 분석 1) 금주 진행사항 없음 - 화면천이 검증 (비주기적 업무) · 자동 TC 업데이트 1) 신규 TC 구현 : 없음 2) 기존 TC 수정 : 없음 3) 담당자별 현황 (구현대상 / 구현완료 / 구현예정 / 수정 TC / 신규 TC) > 이원우 : 420 / 380 / 40 / 0 / 0 · 자동화 운영 차종 및 결과 분석 1) 금주 진행사항 없음 - 외부 솔루션 개발 · UIAutomator 1.0 (수정 / 신규) 1) 김태완 (5 / 0) : Check Box 클릭 및 확인 안되는 list 수정, 라디오 진입 안되는 이슈 수정 2) 장다은 (1 / 0) : User Profile 정보 Reset 시 All 예외처리 추가 · UIAutomator 2.0 (수정 / 신규) 1) 김태완 (0 / 2) : A2DP Connect, HFP Connect API 구현 - 효율화 작업 · WIDE 배포 TC KDT 재사용성 개선을 위한 구조변경 (2020.5.11 ~ 2020.11) 1) 신규 KDT 함수 추가 시 Integrity/Temp/신규KDT함수정리.xlsx에 업데이트 | - 기능 검증 (5차종 자동화 운영) · 자동 TC 업데이트 (주기적 업무) 1) 신규 TC 구현 2) 기존 TC 수정 · 자동화 운영 차종 및 결과 분석 - Bluetooth 호환성 검증 (비주기적 업무) · 자동 TC 업데이트 1) 신규 TC 구현 2) 기존 TC 수정 · 자동화 운영 차종 및 결과 분석 - VCRM 2.0 검증 (비주기적 업무) · 자동 TC 업데이트 1) 신규 TC 구현 2) 기존 TC 수정 · 자동화 운영 차종 및 결과 분석 - 화면천이 검증 (비주기적 업무) · 자동 TC 업데이트 1) 신규 TC 구현 2) 기존 TC 수정 · 자동화 운영 차종 및 결과 분석 - 외부 솔루션 개발 · UIAutomator 1.0 (수정 / 신규) · UIAutomator 2.0 (수정 / 신규) - 효율화 작업 | 1) 마스터 사양변경 건에 의한 Fail을 빠르게 수정하기 위해 금주 자동화 운영 차종 감소 및 TC 수정 주력 2) 연차, 반차 - 장다은 연차 (8/21, 금)
김현우 | ICU HILS 검증 | 2020-08-23-오후-05:13 | - 과거차 테스트 케이스 개발 · HMC 요구사항 TC 개발 | - 과거차 테스트 케이스 개발 · Wakeup 시 Hazard Indicator Blinking · 배터리 리셋시 USM 설정 초기화 · IGN Off 후 Stop Lamp 지속 On · ICU 전원 리셋시 Door Unlock 오 출력 · Tail Gate 오픈 시 Sleep 미 진입 | - 과거차 테스트 케이스 개발 · HMC 요구사항 TC 개발 | 1) ICU 공수 관련 이슈 - 2개의 과제(ICU 악의조건검증과제, ICU 실차자동화검증과제) 중 ICU 실차자동화검증과제 공수 제외 - ICU 악의조건검증과제 9.75M/Year (2월~10월) -> 9M/Year (3월~11월)로 재산정 및 견적서 요청 (1/29) - 김현우 선임 : ICU HILS 검증 과제 선진행 예정 (2월~10월) - 김유림 선임 : ICU HILS 검증 과체 철수(2월 | ※ 용어 설명 * DTC : 램프 출력 중 Ground Short 발생 시 고장 코드 출력 여부 확인 항목 * Multi-Channel Short : 램프 출력 중 Ground Short 발생 시 램프 출력 차단 확인 항목 * 전압변동 : 시동 전압 파형과 같은 다양한 전압 흐름 인가 시 램프 정상 출력 및 DTC 미출력 확인 항목 * 과거차 결함 평가 : 과거 확인 된 결함 재확인 항목 * 암전류 수동 측정 : 멀티미터를 사용하여 암전류 상
김태호 | 샤시제어로직개발 시뮬링크 오토코드 검증 및 적용 | 2020-08-21-오후-08:07 | - 중간보고서 보완 수정 - M-script 개발 · Code로 부터 Tunning Parameter 추출 및 변경 기능 개발 · Logic 초기화 및 Fixed Point 변환 기능 개발 - MiLS 검증용 오토코드 개발 · 모델과 매뉴얼코드 간의 인터페이스 매핑 · 오토코드 생성 및 매뉴얼코드 적용 | - M-script 개발 · Code로 부터 Tunning Parameter 추출 및 변경 기능 개발(진행중) : DD의 Tunning Sheet 추가로 인한 script 변경 · Logic 초기화 및 Fixed Point 변환 기능 개발(진행중) : DD 포멧 변경으로 인한 Logic Sheet 분할 적용(External, Local) : Logic Sheet 분할에 따른 Logic 초기화 script 변경 - MiLS 검증용 오토코드 개발 · 모델과 매뉴얼코드 간의 인터페이스 매핑(7종) : ISP 모듈 매핑 완료 · 오토코드 생성 및 매뉴얼코드 적용(7종) : ISP 모듈 오토코드 생성 및 매뉴얼코드 적용(진행중) | - 중간보고서 보완 수정 - M-script 개발 · Code로 부터 Tunning Parameter 추출 및 변경 기능 개발 : Tunning Sheet 값 변경 기능 개발 예정 · Logic 초기화 및 Fixed Point 변환 기능 개발 : 완료예정 - MiLS 검증용 오토코드 개발 · 오토코드 생성 및 매뉴얼코드 적용 : ISP 모듈 완료 예정 | 1) 중간보고 9월 중순 예정 2) 중간 보고에 맞춰 WBS 변경 - 2단계로 구성된 검증을 1단계로 변경 : 1차 검증 (RS4 차종), 2차 검증 (GL3_HEV차종) -> RG3sp으로 변경 - GUI중심의 M-script 개발 내용을 기능 중심으로 변경 : 해당 업무의 중요도 부각을 위하여 변경(현대차 담당자 요청사항) - EiLS 검증 전 모듈별 확인을 위한 MiLS 검증 추가 (현대차 담당자 요청사항) : 2단계 검증을 1단계로 축소하여 해당 MiLS검증 추가 3) 현대차 담당자 8/21(금) 휴가 - 금주 주간회의는 8/24(월)진행예정 - 휴가로 인하여 중간보고서 수정 보완 업무는 차주 진행예정 | #진행사항 요약 1) DD&GUI 및 M-script, MiLS 검증용 오토코드 개발 - DD 작성 : Bicycle Model 분석을 통한 Fixed Point 변환 : Simulink 사용블럭 검토 : 타부서 Data Dictionary 분석 : Data Dictionary 샘플 작성 - M-script 개발 : Logic 초기화 및 Fixed Point 변환 기능 개발 : Code로 부터 Tunning Parameter 추출 및 변경 기능 개발 : 인터페이스 검증 자동화 스크립트 개발 - MiLS 검증용 오토코드 개발 : 모델과 매뉴얼코드 간의 인터페이스 매핑 : 오토코드 생성 및 매뉴얼코드 적용 : S-funtion 빌더를 이용한 오토코드 Import - GUI 개발 : GUI Interface 개발 2) 차종 검증(RG3_sp) - 모델 수정(Fixed point) : 모델 별 Data Dictionary 작성 : DD를 통한 Fixed Point 모델 적용 : ASW 오토코드 변환 생성 - SiLS 검증 : Fixed point 적용 여부 확인 - MiLS 검증(모듈 7종) : ISP : IVO : DSD : ITG : IVC : SYS(SDT + OSP) : ESA : AWD(업무 진행여부에 따라 삭제 가능) - EiLS 검증 : EiLS 동작을 통한 인터페이스 검증 : 모니터링 신호를 통한 오차비교 : 성능검증 3) 최적화 및 모델링 가이드 개발 - 최적화 (9/21 ~ 10/9) : 동적 검증(분기 커버리지 달성) : 정적 검증 수행 - 모델링 가이드 개발 (9/21 ~ 10/9) 4) 완료 보고 - 중간 보고 (9월 중순 예정) - 최종 보고 (10월 중순 예정) * 업무 진행 중 발생되는 세부 업무 일정 조정 가능
이창우 | SCU 모델 동적 검증 | 2020-08-23-오후-01:48 | - 없음 | - 없음 | -없음 | 1) 없음 | # 참고 - 현대차 심사(11~12월 예상) 대응 필요. -> Matlab 업그레이드 이후 착수 예상 (10월중순 정도) - 작년 MV 수준 진행 (decision coverage) - 지난 산출물 대비 추적성 보완
이창우 | Navi SW 3자검증 1차 | 2020-08-23-오후-03:52 | - 수행 준비 · 수행계획서 작성 및 인원/장비 점검 · 검증 환경 세팅 상황 점검 (to 연구소) | - 검증 환경 세팅 · CT RTV 적용 현황 : 플랫폼 3개중 1개만 완료 · RTV 서버 구성안 협의 : 서버 PC 1대 운영 * Win10+VitualBox(ubuntu) · 수행 인원 반입 노트북 세팅, 서버 PC 구매 진행 - 수행 준비 · 인력 투입 관련 고객 프로세스 대응 (인원, 장비 등 정보 제공) · 수행계획서 작성 | - 착수 : 8/24(월) 10:30, 투입 3명(장정욱, 최은진, 김민수) - 검증 환경 세팅 · CT RTV 적용 현황 점검 (to 연구소) : 고급형/표준형 5세대 · RTV 서버 PC 구매 진행 (사양 확정 후, 기안 예정) · RTV 서버 빌드환경 구축 : 고객에게 요청 필요 * 수행인원 노트북에 우선 구축 후, 준비중인 PC로 이전 예정 · 검증 수행 노트북 환경 적용 (with 사업지원팀) - 세부 수행 전략 수립 · 검증 대상 자료 확보 및 검토 · 세부 진행 일정 및 범위 협의 | 1) CT 적용 지연 : 3개 플랫폼 중 2개 미완료 (고급형/표준형 5세대) - 완료된 고급형 6세대로 우선 검증 진행 예정 - 나머지 일정이 불확실하여, 향후 진행 리스크 있음 2) CT RTV 성능 이슈 - 일부 모듈은 최초 테스트 수행 시 1시간 반, 이후 30분 이상 소요됨 * 환경구성, HW 사양(HDD, SSD 등)에 따라 시간은 달라질 수 있음 - 해당 부분이 이번 검증 대상인지 확인되지 않았고, 개선점 없다고 함 - 수행 성능 이슈로 인해 일정 내 테스트 완료가 불가능할 수 있음 | # 총 4단계 제안 (우선 1단계 수행) # 1단계 검증대상 : 플랫폼 3개, LOC 약 7만 - 고급형 5/6세대, 표준형 5세대(WIDE 포함)
이창우 | 단위/통합 - McLaren CMS Software 단위/통합/HILS 검증 서비스 | 2020-08-23-오후-04:24 | - SoC · 단위시험 1) Req기반 Test 관련 고객 피드백 대응 (완료) 2) Pre-Final Test (004.003.010 ver) : Report 전달 및 고객 대응 · 통합시험 1) Req기반 Test 관련 고객 피드백 대응 (완료) 2) Pre-Final Test (004.003.010 ver) : Report 전달 및 고객 대응 - 수행 모드 변경 (Final Test 대응을 위한 장기전 대비) · 자료 백업 및 상시 수행 환경 별도 구성 | - SoC · 단위시험 1) Req기반 Test 관련 고객 피드백 대응 > P0 & P2 (함수 244) : Test Spec/Script (완료) > P1 (함수 196) : Test Spec(완료), Script (진행중) 2) Pre-Final Test (004.003.010 ver) : Test Report 전달대기 · 통합시험 1) Req기반 Test 관련 고객 피드백 대응 > P0 (Req 11), SWAD (추가3Req) : Test Spec/Script (완료) 2) Pre-Final Test (004.003.010 ver) : Test Report 전달대기 - 수행 모드 변경 (Final Test 대응을 위한 장기전 대비) · 자료 백업 및 상시 수행 환경 별도 구성 | - SoC · 단위시험 1) Req기반 Test 관련 고객 피드백 대응 (완료) 2) Pre-Final Test (004.003.010 ver) : Report 전달 및 고객 대응 · 통합시험 1) Req기반 Test 관련 고객 피드백 대응 (완료) 2) Pre-Final Test (004.003.010 ver) : Report 전달 및 고객 대응 | 1) 단위/통합 Test script 리뷰완료 상태. but 공식 릴리즈 안되어 Sanya에게 문의중이나 답변없음. 2) Pre-Final Test 는 완료. Management 협의 상황에 따라 전달 대기중 | # 일정 (예상) - pre-final test : MCU QT 상황에 따라 대응 - final test : 시작일협의중 (9월중순, 10월?) # 업무 분장 - 장정욱(Test manager), 원영채(통역) - 협력사 : 김민수(단위), 문종모(통합)
이창우 | Management - McLaren CMS Software 단위/통합/HILS 검증 서비스 | 2020-08-23-오후-04:27 | - 고객 협의 (with SMR) · Daily CC 진행 (16:30) : 진행현황 공유 및 이슈 협의 · Management 협의 : 비용 지급 및 일정 협의 | - 고객 협의 (with SMR) · Daily CC 진행 : 진행현황 공유 및 이슈 협의 (월~목, 4회) · Management 협의 : MCU QT Script Review 관련 정리 후 논의 필요 | - 고객 협의 (with SMR) · Daily CC 진행 (16:30) : 진행현황 공유 및 이슈 협의 · Management 협의 : 비용 지급 및 일정 협의 | 1) Management 협의 상황 - 비용 관련 > 1st 계약 (잔여 20%): 잔금은 pre-final 아닌 final 완료 후 지급가능(SMRG) > 2nd 계약 (잔여 60%) : pre-final 완료 후 산출물 상황에 따라 지급 협의 * 기 발행 40% 지급일정 : 8/14 (금) => 입금 여부 확인 중 - 일정 관련 > pre-final : MCU QT에 대한 SMR 리뷰 일정 협의 중 > final : SMRG에서 week 38~39 예상했으나, pre-final 일정에 따라 변경예상 | # 1차 계약 (MM) : 59.3 - 단위/통합 : 26.3 - HILS : 33 # 2차 계약 (MM) : 31.3 - Part 2 (management): 4.4 - Part 6 (SW) : 18 - Part 8 (supporting) : 8.9
이창우 | MATLAB 개발환경 업그레이드 | 2020-08-23-오후-05:54 | - 수행 방안/범위 재협의 - 착수 준비 사항 점검 · PC 반출 일정 단축 협의 · 검증 수행환경 세팅 (고객사 PC, 본사 수행공간 확보) | - 고객 미팅 : 8/19(수) 14시, 오트론 최승만 수석 · 수행 방안/범위 재협의 · 고객사 PC 반출 수량/일정 조율 : 8/24 (월) 1대 제공, 이후 추가 2대 - 프로젝트룸 예약 (9층 베이징) | - 검증 환경 세팅 · 고객사 PC 반출 : 8/24 1대, 주중 추가 1대 · 반출한 PC 환경 점검 및 MV 설치 - 검증 환경 세팅 완료 후, 착수 진행 | 1) 수행 방안/범위 협의 - CT 대신 MV 통한 일치성 검증 수행, 정적 검증 제외 - 수행범위는 우선순위에 따라 투입공수 감안하여 협의 * In/Output 활용 가능한 TC 보유 여부도 감안 2) 수행인원 : 류근호, 아트랩 문종모, 인턴 김혜윤 * 필요 시, 김택중 선임에게 교육 요청 예정 | 1) 일정 : 8/20~9.30, 4MM (1~2주 조정예상) * P1(10/1) 늦었고, P2(12/15) 대응 예정 2) 수행 환경 - PC 반출, 본사 수행 - 제공일정 : 8/24 1대, 추가 2대 (PC 2,노트북1) - 자료공유 : USB 통해 읽기는 가능
송우람 | MDPS Qualification 시험 | 2020-08-23-오후-07:43 | - 환경 셋업 · 출입등록 1) PC 재반입 > 툴체인 설정 된 PC 재반입 예정(화요일 오후) · CT 환경설정 1) CT 툴체인 > 툴체인 및 컴파일 플래그 전파 > 패치 파일(Linking Error 관련) 설치 - 테스트 스펙 개발 · SRS 기반으로 테스트 스펙 개발 1) 토크센서 모듈 완료 2) 모비스 송부 | - 환경 셋업 · 출입등록 1) PC 재반입 > 툴체인 설정 된 PC 재반입 예정(목요일 오전) · CT 환경설정 1) CT 툴체인 > 툴체인 및 컴파일 플래그 전파 > 패치 파일(Linking Error 관련) 설치 2) 유닛테스트 실행 > 현재 소스코드/스텁 변경 없이 테스트 값만 변경후 테스트 실행 시 분석→재빌드→유닛테스트 실행함 (소스코드/스텁 변경 없을 때 분석 및 재빌드 실행하지 않음, 분석 및 재빌드 시 최소 30분 이상 소요) > 사업지원팀 문의 결과 보안 문제로 예상함(정확한 원인은 출입할 수 없어 파악 불가) - 테스트 스펙 개발 · SRS 기반으로 테스트 스펙 개발 1) 토크센서 모듈 완료 2) 모비스 송부 완료 - 기타 · 테스트 플랜 문서 작성 지원 1) SILS 및 EILS 환경 설정 도식도 작성 및 송부 | - 환경 셋업 · CT 환경설정 1) 유닛테스트 실행 > 환경설정 → 성능 → 고정 형상 옵션 체크 후 테스트 예정 - 테스트 스펙 개발 · SRS 기반으로 테스트 스펙 개발 1) 모비스 리뷰 후 업데이트 예정 - 기타 · 요청 사항 송부 1) 수행 계획 협의 2) SRS 리뷰 일정
김용성 | FVMS 개발 | 2020-08-25-오후-12:13 | - 회의록 양식 수정 완료 - 주간보고서 메일로 백업 파일 전송 - 주간보고서 백업시점 설정 - 프로젝트 테이블 속성 값 현재 버전으로 업데이트 - 프로젝트 목록 정렬 - 줄 바꿈 공백 인식 | - 프로젝트 테이블 변경 > 팀- 수주팀, 매출팀로 변경 > 상/하반기 예상 수주 추가 > 실적보고 추가 - 보고서 수정 > 주간보고 조회 라디오 버튼 삭제 > 보고서 수정시 작성시간 업데이트 - 정렬 > 관리자 페이지 > 회의록 > 프로젝트 - 회의록 작성시 메일 전송 - 멤버 메뉴 삭제 - 입력칸 띄어쓰기 적용 - 비밀번호 초기화 기능 추가 - summary UI 구상 | - 프로젝트 체크박스 그룹핑 - 주간보고서 백업 및 파일 전송시점 설정 - summary 페이지 구현
윤영산 | ASPICE 대응 트랜시스 시스템검증 | 2020-08-21-오후-04:54 | - SYS2 (System Requirement Specification) · CRA → SyRS 개발 · SyRS 수정 및 개선 > SyRS 양식 변경 · PTC Upload | - PTC Management · 요구사항 업데이트 > SyRS Req. (250개 업데이트, 누적 요구사항: 608개) > SyAD Req. (11개 업데이트, 누적 요구사항: 11개) · 추적성 연결 > SyRS <-> SyAD (145개 연결, 누적 추적성: 145개) - 리뷰 (Inspection 기반) · SyRS 2차 VR - 8/14 · SyAD 1차 VR - 8/20 | - SYS2 (System Requirement Specification) · CRA → SyRS 개발 · SyRS 수정 및 개선 - Sys3 (System Architecture Specification) · EA 설치 · EA 사용법 교육 - PTC Management · 요구사항 업데이트 · 추적성 연결 > CRA <-> SyRS | 1) 연차 사용 (김소연, 8/24) *TCU 시스템 개발 R&R - 금형 개발 및 생산: 현대트랜시스 - BSW 개발: VT (Vitesco) - ASW 개발: 현대트랜시스 (with 현대오트론, 슈어소프트) - A-SPICE 프로세스 컨설팅: 솔루션링크 - A-SPICE 심사 업체: Kugler Maag *Appendix - CM: Configuration Management - RM: Requirement Management - TM: Test Management - P-Mode: Production mode - CRA: Customer Requirement Analysis - VR: Verification Review - EA: Enterprise Architecture tool | #일정요약 (초안) - 제어사양 분석 - 진행중 - Sys2 (SyRS) - 진행중 > CRA 분석 > CRA → SyRS 개발 > SyRS 수정 및 개선 - Sys3 (SyAD) - 진행중 - Sys4 (SyIT) > TestCase 추적 관리 > HILs 검증 - Sys5 (SyQT) > TestCase 추적 관리 > HILs 검증 - PTC 관리 - 진행중 > 요구사항 업데이트 > 추적성 연결
윤영산 | FCA향 대응 트랜시스 모델검증 | 2020-08-21-오후-04:55 | - VW Model Support · SWE.3 - SWDD > Develop layer > Develop unit | - VW Model Support · SWE.3 - SWDD (진행중) > Develop layer (수행완료 모듈: 9 / 전체 모듈: 10) > Develop unit (수행완료 모듈: 9 / 전체 모듈: 10) · SW Quality improvement > Modeling Assist Tool 가이드 작성 (진행중) | - VW Model Support · SWE.3 - SWDD > Develop layer > Develop unit · SW Quality improvement > Modeling Assist Tool 가이드 작성 | 1) 없음 *수행 항목 (VW Model Support) - Step 1: 10개 (기존 4개 + 신규 6개) > 이유진 전임: MS8, LPC, ILin8_OBD, CFB8 > 최종훈 전임: SS8, ILin8_CAN, ONOFF, ILin8_EOL, HSS_DER, PAT8 | #일정요약 1) VW Model Support (8/10 ~ 10/31) - 모델: 10개 - SWE.3 (SWDD) - 진행중 > Develop layer > Develop unit > Establish traceability to SWAD > Establish traceability to SWRA > Review > Generate SWDD - SWE.4 (SWUV) > Run static analysis > Develop test case > Execute unit test > Create test report > Review - SW Quality improvement - 진행중
윤영산 | 제어모델 SW시뮬레이션 검증 | 2020-08-21-오후-04:59 | - 통합 모델 검증 · 시뮬레이션 검증 > 스텁 개발 > 정합성 검증 > Min&Max 검증 - 실차 데이터 요청 (재요청) · INCA데이터 확보 | - 통합 모델 검증 · 시뮬레이션 검증 (진행중) > 스텁 개발 (27/27, 완료) > 정합성 검증(26/27) > Min&Max 검증 (26/27) ① 검증 가능 모델 : 7개 (AirTS, AppV, ThrPS 외 3개) ② 검증 불가 모델 : 19개 (EgrVS 외 18개) - 실차 데이터 요청 · INCA데이터 확보 (완료) > 실차 데이터 변수 정리 (465개 데이터 분할) > 실차 데이터 변수 확보 (8/18, 465개) | - 통합 모델 검증 · 시뮬레이션 검증 > 스텁 개발 > 정합성 검증 > Min&Max 검증 · 시뮬레이션 재검증 > 담당자 요청사항 재검증 - 중간 점검 회의 (8/28) · 진행 현황 및 시뮬레이션 검증 불가 항목 리뷰 | 1) 검증 이슈: 시뮬레이션 검증 도구에서 시그널 그래프가 비정상적으로 표기되어 강승헌 팀장 방문 (*원인: 도구 이슈가 아닌 스케쥴러가 잘못되어 시그널 오표기) 2) 시뮬레이션 재검증 : 담당자 (정지완 책임) 요청사항 개발하여 재수행 예정 (메모리 맵 개발, BSW 시나리오 코드 개발) | - 일정 요약 · 통합 모델 개발 (완료) · 통합 시퀀스 개발 (완료) · 통합 모델 검증 (수행중) > 스텁 개발 > 정합성 검증 > Min/Max 검증 · 최종 보고 및 설명회 (~9/30, 예정)
윤영산 | ASPICE Prelevel1 대응 트랜시스 모델검증 | 2020-08-21-오후-05:14 | - 2nd iteration (Step 1) · SWE.3 - SWDD > Develop layer > Develop unit - SW Quality impovement · MAAB 가이드라인 작성 (요청사항으로 인해 선수행) | - 2nd iteration (Step 1) · SWE.3 - SWDD (진행중) > Develop layer (수행완료 모듈: 4 / 전체 모듈: 15) > Develop unit (수행완료 모듈: 4 / 전체 모듈: 15) · SWE.4 - SWUV (진행중) > Run static analysis (수행완료 모듈: 15 / 전체 모듈: 15) - SW Quality impovement · MAAB 가이드라인 초안 작성(완료) > Cyclomatic Complexity > Decision, Condition, MC/DC > Execution Order | - 2nd iteration (Step 1) · SWE.3 - SWDD > Develop layer > Develop unit > Develop unit verification criteria & strategy - SW Quality impovement · MAAB 가이드라인 작성 (요청사항으로 인해 선수행) · Modeling 가이드라인 작성 (요청사항으로 인해 선수행) | 1) 고객이 추가 요청한 모듈(수행업무: SWE.3 -> Develop layer, Develop unit) - 이상재 전임: OBD8, ILin8_HW, Prot - 강기석 전임 (아트랩): PrsCmp - 이유진 전임: CFB8, ILin_OBD - 최종훈 전임: ILin_EOL, HSS_DER, ONOFF *2nd iteration 수행 모델 R&R - Step 1: ILIN8_HW, ILIN8_CAN, SCO8, MS8, SS8, PH, PrsCtrl, DCIn, DCtype, DCPhase, DCPrsCmp, LPC, OUT8, EOP8, CANTx8, OBD8, Prot, PrsCmp, CFB8, ILin_OBD, ILin_EOL, HSS_DER, ONOFF(23개) > 김기만 수석: PH, PrsCtrl > 이상재 전임: OBD8, Prot, ILin8_HW, DCIn, DcPrsCmp > 박지훈 전임: OUT8, EOP8, CANtx8 > 강기석 전임 (아트랩): PrsCmp, SCO8, DcType, DcPhase > 이유진 전임: CFB8, ILin_OBD, MS8, LPC > 최종훈 전임: ILin_EOL, HSS_DER, ONOFF, SS8, ILin8_CAN - Step 2: 미정 - Step 3: 미정 | #일정요약 1) Master Model (4/13 ~ 6/29) - 모델: 6개: 완료 2) VW Model (7/13 ~ 10/31) - 모델 :25개 - Step1 (7/13 ~ 9/30) - 모델: 23개 > SWE.3 (SWDD) - 진행중 (1) Develop layer (2) Develop unit (3) Establish traceability to SWAD (4) Establish traceability to SWRA (5) Review (6) Generate SWDD > SWE.4 (SWUV) - 진행중 (1) Run static analysis (2) Develop test case (3) Execute unit test (4) Create test report (5) Review - Step2 / Step3 (미정) - SW Quality improvement (미정)