## reportBackup
PM | 프로젝트명 | 작성일 | 금주계획 | 금주진행 | 차주계획 | 특이사항 | 비고
고병조 | TPMS HILS 검증 | 2020-08-28-오후-06:37 | - RS4 차종(내수) 평가 진행 · 테스트 수행 1) 저전압/과전압 고장 진단 검증 2) 신규 ID 학습 기능 검증 3) 기존 ID 학습 기능 검증 4) 저전압 고장진단 검증 | - RS4 차종(내수) 평가 진행 · 테스트 수행 1) 저전압/과전압 고장 진단 검증 완료: 4건 2) 신규 ID 학습 기능 검증 완료: 52건 3) 기존 ID 학습 기능 검증 완료: 36건 4) 저전압 고장진단 검증 완료: 6건 5) 악의환경 주행 검증 완료:12건 6) 과거차 사례 검증 완료: 8건 7) 차속이상 고장 진단 검증 진행중: 4건(60% 진행) | - RS4 차종(내수) 평가 진행 · 테스트 수행 1) 차속이상 고장 진단 검증 2) WHL signal 단선 단락 검증 3) 악의 주행시 학습 기능 검증 2) 고온환경 저압 경보 기능 검증 - RS4 차종(북미) 평가 진행 · 환경구성 1) 제어기 수령 및 와이어링 구성 · 테스트 수행 1) 저압판단 기능 검증 2) 저전압/과전압 고장 진단 검증
이창수 | ADAS 검증 환경 구축 | 2020-08-28-오전-10:32 | - 고객 요구 사항 대응 | - 진행 사항 없음 | - 고객 요구 사항 대응 | 1) 제안 현황 - 프로젝트명 : HDP 작동사양 시험을 위한 도로 모델 및 자동화 환경 개발 - 프로젝트 일정 : 2020.10.12 ~ 2021.04.11 (6개월) - 프로젝트 내용 : ㄴ HDM 지도 정보(정적 객체) 생성 자동화 환경 개발 ㄴ 차량 이동 경로(동적 객체) 생성 자동화 환경 개발 ㄴ HDM 인터페이스(Ethernet 및 CAN-FD) 검증 환경 개발 - 총 투입 공수 :
이창수 | ADAS 제어기 동적 검증 업무 수행 용역 3차 | 2020-08-28-오전-10:42 | - 업무 범위 협의를 통해 합의된 업무 범위 내로 프로젝트 제안서 작성 및 공유 | - 업무 범위 협의를 통해 합의된 업무 범위 내로 프로젝트 제안서 작성 및 공유 완료 - 프로젝트 수행계획서 작성 및 검토 완료 · (고객사 품의 진행 상황을 모니터링하여 계약 완료 여부 확인 후 수행계획서 전달 예정) | - 고객 요구사항 대응 | 1) 제안 현황 - 프로젝트명 : ADAS 제어기 동적 검증 업무 수행 용역 3차 - 프로젝트 일정 : 2020.09.07 ~ 2020.12.06 (3개월) - 프로젝트 내용 : ㄴ 최장 실행 경로를 만족하는 테스트 케이스(이하, TC)를 확보하기 위한 TC 다양화 및 TC 다양화 도구(이하, TC Builder) 개선 ㄴ TC 별 S/W 커버리지 측정을 통한 CET 측정에 유효한 TC 확보 ㄴ CE
이창수 | 주행상황 인지 SW 평가를 위한 프로세스 및 검증 플랫폼 개발 과제 (3차년도) | 2020-08-28-오후-04:00 | - 정량적 목표 관리 ∙ 타기관 정량적 목표 진행 상황 파악 ∙ 정량적 목표 설명서 작성 (with ETRI, KATECH, SC) - 시험 및 인증 절차 수립 ∙ 예정 사항 없음 - 평가 지표 플랫폼 반영 ∙ 라이브러리 수정 개발 진행 ㄴ 라이브러리 ver 2.1 피드백 반영 - 평가 지표 고도화 진행 ∙ 가중치 확정을 위한 추가 시뮬레이션 진행 ∙ Mass data 시뮬레이션 | - 정량적 목표 관리 ∙ 타기관 정량적 목표 진행 상황 파악 ㄴ 3개년도 시나리오 작성 자료 검토 완료 ∙ 정량적 목표 설명서 기관별 작성 내용 취합 중 - 시험 및 인증 절차 수립 ∙ 예정 사항 없음 - 평가 지표 플랫폼 반영 ∙ 라이브러리 수정 개발 중 ㄴ 라이브러리 ver 2.1 피드백 확인 및 반영 중 - 평가 지표 고도화 진행 ∙ 가중치 확정을 위한 추가 시뮬레이션 | - 정량적 목표 관리 ∙ 정량적 목표 설명서 작성 (with ETRI, KATECH, SC) ∙ 중간 진도 점검 보고서 작성 및 제출 - 시험 및 인증 절차 수립 ∙ 예정 사항 없음 - 평가 지표 플랫폼 반영 ∙ 라이브러리 수정 개발 진행 ㄴ 라이브러리 ver 2.1 피드백 반영 ㄴ 라이브러리 ver 2.2 릴리즈 - 평가 지표 고도화 진행 ∙ Mass data 시뮬레이션 | 1) 3차년도 과제 수행 목표 및 방향 수립 - 정량적 목표 관리 ∙ 참여 기관 별 정량적 목표 달성 현황 수렴 ∙ 정량적 목표 설명서 작성 ∙ 평가시나리오 120건 추가 작성 - 시험 및 인증 절차 수립 ∙ 시험 규격 표준화 관련 자료 검토 및 전달 (TTA) ∙ 플랫폼 관련 공인성적서 발급을 위한 기관 확보 ∙ 시험 의뢰서 및 절차서 작성 - 평가 지표 플랫폼 반
이동섭 | 통합바디 HILS 검증 | 2020-08-28-오후-10:55 | - NE 차종 통합 바디 Pilot 1차 평가 · 환경 구성 1) CAN Network 환경 구성 2) 자동화 평가를 위한 Variable 생성 3) Dysnomia 환경 구성 - JK1 차종 통합 바디 Pilot 1차 평가 · 평가 시작 1) 제어로직 기능 평가 2) 전원 기능 3) Sleep&Wakeup 기능 4) TDP 기능 평가 - JW | - NE 차종 통합 바디 Pilot 1차 평가 · 환경 구성 1) CAN Network 환경 구성 (70%) 2) 자동화 평가를 위한 Variable 생성 (완료) 3) Dysnomia 환경 구성 (50%) 4) Veristand 환경 설정 (40%) - JK1 차종 통합 바디 Pilot 1차 평가 · 평가 시작 1) 제어로직 기능 평가 (완료) 2) 전원 기 | - NE 차종 통합 바디 Pilot 1차 평가 · 환경 구성 1) CAN Network 환경 구성 2) Dysnomia 환경 구성 3) Veristand 환경 설정 - JK1 차종 통합 바디 Pilot 1차 평가 · 평가 시작 1) 이슈 정리 및 테스트케이스 수행 문서 작성 - JW 차종 통합바디 Proto 1차 평가 진행 · 평가 시작 1) 전원기능 | 1) HILS 장비 이전 관련 - 13년도 HILS 장비 HKMC 요청으로 남양연구소 이전 완료 (7/10 金) - 조직 개편으로 인한 해당 프로젝트 시현 예정 (To. HKMC 본부장) - JK1 차종 [13년도 장비] 평가 남양 연구소에서 진행 (7/20 ~ 8/28) -> 이동섭 선임, 고형주 전임 검증 진행 중 2) 기능 평가용 TDP 수행을 위한 HILS 장비(MOBIS) 오트론으로 이전 완료 3) JK1 차종 | ※ 용어 설명 TDP 기능 : HKMC 실차 평가 용 테스트케이스 MFSW(Multi Function Switch) : 차량 외부 램프(Tail, HeadLamp Low etc) 동작을 위한 스위치 SAU (Smart Approach Unlock) : 차량 외부에서 Fob(Smart Key)를 가진 운전자를 인식하여 Unlock이 되는 동작 Smart Power Tailgate(SarmtHandFreeTailgate)) : Fob(Smart Ke
최인석 | ACU Qualification 시험 | 2020-08-30-오후-05:30 | - 환경 구성 및 사양 파악 | - 환경 구성 · PC 및 검증 SW 구성 1) 모비스 보안 관련 SW 및 Integrity 설치 (완료) 2) CT 설치, Build 환경 설정 (진행 중) - 사양 파악 · SRS 및 코드 분석 1) SRS 문서가 검증 가능한 수준인지 확인 (진행 중) 2) Module 별 SRS 난이도 파악 (진행 중) | - 환경 구성 · PC 및 검증 SW 구성 1) CT 설치, Build 환경 설정 - 사양 파악 · SRS 및 코드 분석 1) SRS 문서가 검증 가능한 수준인지 확인 2) Module 별 SRS 난이도 파악 - TC Sample 작성 | 1) 08/24 月 투입 및 Kick Off 완료 2) 업무 방향 협의 (With 김태한 연구원) - 한가지 모듈에 선택 후, TC Spec 작성하여 한달 뒤 모비스 검토 및 업무 방향 재조율하기로 협의 | 투입 인원 : 김유림 선임, 이정현 선임, 범지선 전임, 송원영 전임, 박시환 선임
최인석 | OMU Qualification 시험 | 2020-08-30-오후-12:29 | - 없음 | - 견적 협의 | - 수행계획서 작성 | 1) 9월 중순 착수 예정 2) HILS 구매 장비 목록 검토 (완료) 3) 상세 견적 산출 (진행 중)
전익태 | MDPS HILS 검증 | 2020-08-28-오후-07:35 | [RWS 개선평가 / R] 1. 테스트케이스 개발 - 미개선된 테스트케이스 선별 - 변경된 사양 관련 테스트케이스 수정 2. 세부일정 작성 [RS4 / R] 1. 환경 설정 - 장비 프로그램 업그레이드 2. 테스트케이스 개발 - 사양 확인 후 테스트케이스 개발 > 휠속, Redundancy(LOAM 포함), HDP(개발완료)만 개발 예정 > | [NE-EV / R] 1. 이슈 정리 - 이슈 재검토(이전 차종 확인) 2. 차종완료보고서 작성 - 이슈관리대장, PPT 작성 완료 - 차종완료보고서 작성 완료 [RWS 개선평가 / R] 1. 테스트케이스 개발 - 미개선된 테스트케이스 선별 - 약 750 ~ 800개 테스트케이스 진행 예정 2. 세부일정 작성 - 8/25일 송부 완료(1달 예정) [RS4 / R] | [RWS 개선평가 / R] 1. 사양 확인 [RS4 / R] 1. 환경 설정 - 장비 프로그램 업그레이드 2. 테스트케이스 개발 - 단선/단락/LOAM 테스트케이스 개발 - OTA 기능 관련 사양 확인 [US4 / C] 1. 테스트케이스 개발 - 테스트케이스 개발 > ISG, 진단통신, 주행통합모드, LOAM > 표준절차, 고장절차, 테스트시퀀스 | 1. 8월 26일 수요일 오후 본사 세미나 참석, 발표로 인한 본사 근무 - 차주부터 세미나 발표 순번 조정하여 전익태 전임, 정하영 전임 격주마다 참석 예정 2. 기존 차종 이슈 트랙킹 진행 - 이슈 트랙킹 : 현재 보고된 이슈와 테스트케이스 간의 추적성 연결 - RG3-EV / NE 차종 이슈트랙킹 완료 - MQ4-HEV 13건(총 53건) 진행, NX4-HEV 10건(35건) 진행 중 | "C-Type - BC3 : 만도(1~4월 첫째주) - US4 : 만도(9~12월) - NX4-HEV 개선평가 : 만도(4월 3주 ~ 5/8) - BC3 개선평가 : 만도(~5/15) R-Type - RG3-EV : 만도(1~5월) - NE : 모비스(6~9월) - RWS 개선평가 : 만도(일정 미정) - RS4 : 모비스(10~12월) ※ HDP : Highway Driving Pilot - 자율주행 lv
신재욱 | ACU HILS 검증 | 2020-08-28-오후-08:10 | - NQ5 자동화 검증 · 테스트 수행(Depowered) > Front crash EDR 기록 테스트 > Front crash 충돌 기록 테스트 > Driver side crash EDR 기록 테스트 > Driver side crash 충돌 기록 테스트 > Passenger side crash EDR 기록 테스트 > Passenger side crash 충돌 | - NQ5 자동화 검증 · 테스트 수행(Depowered) 80% 완료 > Front crash EDR 기록 테스트 > Front crash 충돌 기록 테스트 > Driver side crash EDR 기록 테스트 > Driver side crash 충돌 기록 테스트 > Passenger side crash EDR 기록 테스트 > Passenger side c | 1) NQ5 자동화 검증 · 전개로직 테스트 수행(HEV) > Front crash EDR 기록 테스트 > Front crash 충돌 기록 테스트 > Driver Side Crash EDR 기록 테스트 > Driver side crash 충돌 기록 테스트 > Passenger side crash EDR 기록 테스트 > Passenger side crash | 1) NQ5 자동화 검증 - 고장진단 자동화 검증 산출물 작성 진행 > 개발가이드 수정 이력 항목 추가 - 전개로직 자동화 검증 > Engineering Side 기록 소거 불가 문제로 인해 해당 항목 검증 지연 > 기록 소거 S/W 전달받은 후 해당 항목 검증 진행 > Advanced 사양 Engineering Side 기록 소거 불가 문제로 진행하지 못한 부분 제외한 나머지 | ※ NQ5 : 스포티지 풀체인지 ※ RS4 : 제네시스 쿠페 ※ 협력사 : KMI System(고장진단 시뮬레이터)/ 퓨전정보기술(전개로직 시뮬레이터)
이준영 | ADAS(ADAS_DRV 및 ADAS_DRVⅡ) SW 검증 | 2020-08-28-오후-02:32 | - ADAS_DRV 통합 검증 · ADAS_DRV 백투백 검증 자동화 스크립트 개발 - ADAS_DRV 2 통합 검증 · 테스트 케이스 설계를 위한 검증 시나리오 상세화 · 테스트 데이터 입력 효율화를 위한 CT와 실차 로깅 파일 연동 · 요구사항 기반 통합 시험 - 고객 요청에 의한 추가 업무 · 테스트 데이터 생성 자동화 스크립트 개발 | - ADAS_DRV 통합 검증 수행 완료 · ADAS_DRV 백투백 검증 자동화 스크립트 개발 완료 ㄴ 자동화 스크립트 기반 백투백 시험 결과 분석 완료 ㄴ 결과 분석 중 식별된 결함 1건 분석 완료 (자동화 스크립트 입력 값 변수형 문제) ㄴ 자동화 스크립트 결함부분 수정 및 재공유 완료 · ADAS_DRV 백투백 검증 불일치 사례 문서 작성 및 공유 완료 - ADAS_DRV 2 통합 검증 수행 | - ADAS_DRV 통합 검증 · - ADAS_DRV 2 통합 검증 · 테스트 케이스 설계를 위한 검증 시나리오 상세화 · 테스트 데이터 입력 효율화를 위한 CT와 실차 로깅 파일 연동 · 요구사항 기반 통합 시험 - 고객 요청에 의한 추가 업무 · 테스트 데이터 생성 자동화 스크립트 개발 | 1) DRV 2 통합 검증을 위한 CT와 실차 로깅 데이터 연동 업무 상세 설명 - 시나리오 검증 수행 시, 유의미한 입력 값 설정을 위해 실차 로깅 데이터를 parsing하여 CT 테스트 데이터로 활용 필요 - 현재 현대차에서 제공한 로깅 데이터 입력 방식은 GUI(openGL 등)을 사용한 입력방식 으로 CT에 연동하기 어려움 (CT GUI 실행 안됨) - SW에서 로깅 데이터를 parsing 하는 부분을 테스트 | ※ 용어 설명 · 체크리스트 : 기능 및 성능 검증 사양서 · VDI : Virtual Desktop Infrastructure · 자동화 스크립트 : CT I/O 정보 입력 자동화 스크립트 · SIA (Situations Assessment) : 주행 상황 인지 모듈, 운전자 상태, 주행도로 상황 등 · TC : 테스트 케이스
이준영 | 지능형 차량서비스를 위한 고신뢰 적응형 전장 SW 플랫폼 기술 개발 (3차년도) | 2020-08-28-오후-03:02 | - 3차년도 과제 수행 · 진행 예정 사항 없음 - ISO26262 기능 안전 패키지 관리 · 국제 표준 기준 SW 안전 요구 사양 분석 및 서비스 매칭 · CI, SN, CT RTV 검증 도구를 활용한 검증 환경 이전 - SW 설계 문서 검사 · 진행 계획 사항 없음 - 동적 검증 (단위 및 통합 시험) · 단위 시험 수행 · 통합 시험을 위한 테스트 앱 개발 · 함수 호출 커버리지 측 | - 3차년도 과제 수행 · 진행 사항 없음 - ISO26262 기능 안전 패키지 관리 · CI, SN, CT RTV 검증 도구를 활용한 검증 환경 이전 중 ㄴ 사업 지원팀 해결 방안 문의 답변 지연으로 검증 환경 이전 이슈 재문의 중 - SW 설계 문서 검사 · 결과 보고서 위배항목 정당화 사유 피드백 대기 중 - 동적 검증 (단위 및 통합 시험) · 단위 시험 수행 중 (대상 모듈 총 5개) | - 3차년도 과제 수행 · 진행 계획 사항 없음 - ISO26262 기능 안전 패키지 관리 · 국제 표준 기준 SW 안전 요구 사양 분석 및 서비스 매칭 · CI, SN, CT RTV 검증 도구를 활용한 검증 환경 이전 - SW 설계 문서 검사 · 진행 계획 사항 없음 - 동적 검증 (단위 및 통합 시험) · 단위 시험 수행 · 통합 시험을 위한 테스트 앱 개발 - 임베디드 SW | 1) 과제 이슈 사항 - 7/13일 월요일 부터 주4일 인턴 1명(이상욱) 투입 - 통합 시험을 위한 시험 방법론 확보 필요 ㄴ 시스템 검증과 동일한 시험 환경에서 Test APP을 통한 SW 통합 시험 수행 ㄴ 커버리지 측정은 COVER를 활용하여 측정 (커버리지 측정 대상 호출 함수는 주관에서 선정하여 공유 예정) 2) 시험 성적서 발급 이슈 사항 - 시험 성적서 발급건 관련하여 KT | ※ 용어 설명 · CT : Controller Tester · CI : Code Inspector · SN : Code Sniper · AP : Adpative AUTOSAR Platform
김대엽 | AVN SW 검증 자동화 2020 | 2020-08-30-오전-11:39 | - 기능 검증 (5차종 자동화 운영) · 자동 TC 업데이트 (주기적 업무) 1) 신규 TC 구현 2) 기존 TC 수정 · 자동화 운영 차종 및 결과 분석 - Bluetooth 호환성 검증 (비주기적 업무) · 자동 TC 업데이트 1) 신규 TC 구현 2) 기존 TC 수정 · 자동화 운영 차종 및 결과 분석 - VCRM 2.0 검증 (비주기적 업무) · 자동 TC | - 기능 검증 (5차종 자동화 운영) · 자동 TC 업데이트 (주기적 업무) 1) 신규 TC 구현 목표 대비 TC 구현율 (목표 구현율 / 실제 구현율) > D-AUDIO : 50% / 48% > WIDE : 50% / 45% 2) 신규 TC 구현 : WIDE 6개 구현 3) 기존 TC 수정 : WIDE 41개 수정 4) 담당자별 현황 (구현대상 / 구현완료 / | - 기능 검증 (5차종 자동화 운영) · 자동 TC 업데이트 (주기적 업무) 1) 신규 TC 구현 2) 기존 TC 수정 · 자동화 운영 차종 및 결과 분석 - Bluetooth 호환성 검증 (비주기적 업무) · 자동 TC 업데이트 1) 신규 TC 구현 2) 기존 TC 수정 · 자동화 운영 차종 및 결과 분석 - VCRM 2.0 검증 (비주기적 업무) · 자동 TC | 1) 연차, 반차 - 장다은 오후반차 (8/24, 월)
김현우 | ICU HILS 검증 | 2020-08-29-오전-01:16 | - 과거차 테스트 케이스 개발 · HMC 요구사항 TC 개발 | - 과거차 테스트 케이스 개발 · Turn Lamp 전류 감지 오작동으로 Double Blinking 발생 · B-CAN 송수신 전압 금지 범위 오류 - 과거차 전차종 이슈정리 문서화 | - JW 차종 평가 진행 [악의 검증] · 환경 구성 1) CAN 네트워크 환경 셋업 2) 장비 Config 파일 작성 | 1) ICU 공수 관련 이슈 - 2개의 과제(ICU 악의조건검증과제, ICU 실차자동화검증과제) 중 ICU 실차자동화검증과제 공수 제외 - ICU 악의조건검증과제 9.75M/Year (2월~10월) -> 9M/Year (3월~11월)로 재산정 및 견적서 요청 (1/29) - 김현우 선임 : ICU HILS 검증 과제 선진행 예정 (2월~10월) - 김유림 선임 : ICU HILS 검증 과체 철수(2월) | ※ 용어 설명 * DTC : 램프 출력 중 Ground Short 발생 시 고장 코드 출력 여부 확인 항목 * Multi-Channel Short : 램프 출력 중 Ground Short 발생 시 램프 출력 차단 확인 항목 * 전압변동 : 시동 전압 파형과 같은 다양한 전압 흐름 인가 시 램프 정상 출력 및 DTC 미출력 확인 항목 * 과거차 결함 평가 : 과거 확인 된 결함 재확인 항목 * 암전류 수동 측정 : 멀티미터를 사용하여 암전류 상
김태호 | 샤시제어로직개발 시뮬링크 오토코드 검증 및 적용 | 2020-08-28-오후-04:46 | - M-script 개발 · Code로 부터 Tunning Parameter 추출 및 변경 기능 개발 : Tunning Sheet 값 변경 기능 개발 예정 · Logic 초기화 및 Fixed Point 변환 기능 개발 : 완료예정 - MiLS 검증용 오토코드 개발 · 오토코드 생성 및 매뉴얼코드 적용 : ISP 모듈 완료 예정 | - M-script 개발 · Code로 부터 Tunning Parameter 추출 및 변경 기능 개발 : Tunning Sheet 값 변경 기능 완료 : Sheet에 추가할 요소 협의 및 작업 진행 (Setup, Yaw, Spec인지 분류) · Logic 초기화 및 Fixed Point 변환 기능 개발(완료) : OutDataType 적용 기능 개발 - MiLS 검증용 오토코드 개발 · 오토코 | - 모델 수정(Fixed point) · DD를 통한 Fixed Point 모델 적용 - SiLS 검증 · Fixed point 적용 여부 확인 - MiLS 검증용 오토코드 개발 · 모델과 매뉴얼코드 간의 인터페이스 매핑 : IVO, DSD, ITG 모듈 완료 예정 · 오토코드 생성 및 매뉴얼코드 적용 : IVO, DSD, ITG 모듈 완료 예정 | 1) 최종 완료 일정 협의(8/31(월))예정 - 10월 말 프로젝트 종료 관련 일정 협의 : 코로나로 3개월 지연에 따른 1달 연장으로 10월 까지 진행하는 것으로 확인 : 중간보고서 초안 WBS 11월 진행 작성은 커뮤니케이션 오류로 발생 : 별첨 1의 11월 말 이내 완료 내용은 현대차 실무담당의 의견 : 10월 말 업무 종료에 따른 정적검증, 동적검증 업무 조정 필요 | #진행사항 요약 1) DD&GUI 및 M-script, MiLS 검증용 오토코드 개발 (진행중) - DD 작성 (완료) : Bicycle Model 분석을 통한 Fixed Point 변환 (완료) : Simulink 사용블럭 검토 (완료) : 타부서 Data Dictionary 분석 (완료) : Data Dictionary 샘플 작성 (완료) - M-script 개발 (완료)
이창우 | MATLAB 개발환경 업그레이드 | 2020-08-30-오후-04:17 | - 검증 환경 세팅 · 고객PC 반출 : 8/24 1대, 주중 추가 1대 · 반출 PC 환경 점검 및 MV 설치 - 검증 환경 세팅 완료 후, 착수 진행 | - 검증 환경 세팅 · 고객PC 반출 : 8/24 1대 (추가 2대 예정) · 반출 PC 점검 및 모델 빌드환경 세팅 (95%완료) · MV 설치 및 수행환경 세팅 (90%완료) - 고객 협의 · 공수 기준 제시 후, 수행 범위 협의 중 (오트론 내부검토중) · 설계사양서 제공방식 협의 : 직접제공불가, 원격설명회 가능 | - 검증 환경 세팅 · 고객PC 반출 확인 : 잔여 2대 · 모델 빌드환경 세팅 (완료) · MV 수행환경 세팅 (완료) - 고객 협의 · 서약서 전달 (수행인원, 대표) · 수행 범위 확정 및 수행계획서 전달 · 모델 원격설명회 일정 확인 | 1) 8/31부터 공식 착수 - PC반출 및 검증환경 세팅 일정을 감안하여 협의됨 2) 종료일 결정 필요 - 3명, 4MM 기준으로 날짜 단순 계산하면 10월 9일 - but 아래 이슈 감안하면 수행부담이 매우 커 조정 필요 > 잔여 PC 반출 지연, 추석/한글날 휴일, 모델/MV 수행경험없음 3) PC 반출 현황 : 총 3대 중 1대 확보 - 잔여 2대 : 입고즉시제공 1대, 9/7(월) 1대 - | 1) 일정 : 8/31~10.?, 4MM * P1(10/1) 늦었고, P2(12/15) 대응 예정 2) 인원 : 류근호, 아트랩 문종모, 인턴 김혜윤 * 필요 시, 김택중 선임 지원요청 3) 검증대상 : SCU 2세대 * 작년 동적검증 대상은 SCU 1세대
이창우 | McLaren CMS Software 단위/통합/HILS 검증 서비스 | 2020-08-30-오후-08:35 | [단위/통합] - SoC · 단위시험 1) Req기반 Test 관련 고객 피드백 대응 (완료) 2) Pre-Final Test (004.003.010 ver) : Report 전달 및 고객 대응 · 통합시험 1) Req기반 Test 관련 고객 피드백 대응 (완료) 2) Pre-Final Test (004.003.010 ver) : Report 전달 및 고객 대응 [HILS] - MCU | [단위/통합] - SoC · 단위시험 1) Test Spec/Script 리뷰 : 고객 공식리뷰 문서 부분 누락 (요청중) 2) Pre-Final Test (004.003.010 ver) : Report 전달 · 통합시험 1) Test Spec/Script 리뷰 (완료) 2) Pre-Final Test (004.003.010 ver) : Report 전달 [HILS] - MCU · | [단위/통합] - SoC · 단위시험 1) Test Spec/Script 리뷰 : 공식 리뷰 확인 후 완료 2) Pre-Final Test (4.3.10) : Report 피드백 대응 · 통합시험 1) Pre-Final Test (4.3.10) : Report 피드백 대응 [HILS] - MCU · Pre-Final Test · Script Review Guide 작성 - SoC | [단위/통합] 1) 단위 Test Script 공식리뷰 문서 부분 누락 - 마지막 남은 P1도 Sanya 확인 후 릴리즈 됨 - 그러나, P0, P2의 공식 확인 문서가 없어 확실히 하기 위해 요청함 2) Pre-Final Test Report 고객 리뷰 Hold - Sanya가 Oana 차주중 휴가복귀 후 함께 진행 예정 [HILS] 1) MCU Script Review 관련 - Script Review G | #계약 - 1차 (MM) : 59.3 (단위/통합 26.3, HILS 33) - 2차 (MM) : 31.3 (Part2 4.4, Part6 18, Part8 : 8.9) # 투입인원 - 단위/통합 : 이창우, 장정욱, 김민수, 문종모 - QT : 최인석, 이동우, 최교순, 김호영, 민형곤 - 통역 : 원영채
이창우 | Navi SW 3자검증 1차 | 2020-08-30-오후-07:19 | - 착수 : 8/24(월) 10:30, 투입 3명(장정욱, 최은진, 김민수) - 검증 환경 세팅 · CT RTV 적용 현황 점검 (to 연구소) : 고급형/표준형 5세대 · RTV 서버 PC 구매 진행 (사양 확정 후, 기안 예정) · RTV 서버 빌드환경 구축 : 고객에게 요청 필요 * 수행인원 노트북에 우선 구축 후, 준비중인 PC로 이전 예정 · 검증 수행 노트북 환경 적용 (with 사업지원팀) - 세부 | - 착수 : 8/24(월) 10:30, 투입 3명(장정욱, 최은진, 김민수) - 검증 환경 세팅 · 고객사 업무환경 : 계정생성, 보안프로그램 설치 · CT RTV 적용 현황 점검 : 전혀 진행안됨 (대상파악 착오) · 장비 구매 : 서버 PC 1, 원격접속용 PC/모니터 3set · 빌드환경 구축 : 고급형5/6, 표준형5/5W 완료 (서버PC) - 세부 수행 전략 수립 · 검증 대상 세부목록 요청 : 8/31( | - 검증 환경 세팅 · CT RTV 적용 요청 (to 사업지원,연구소) : 긴급 · 9/1 본사9층 이동 후, 원격업무 환경 세팅 - 세부 수행 전략 수립 · 검증 대상 세부목록 확보 후 소스코드 검토 · 설계문서, 사양서 확보 후 분석 | 1) CT RTV 미적용으로 검증 착수 지연 (긴급 지원 필요) - 검증대상 파악 착오 => 빌드환경 구축 및 CT 적용 다시 진행 필요 - 금요일 밤늦게까지 개발자 지원받아, 간신히 빌드환경 완료 - CT 적용 전까지 검증 진행 불가 2) 코로나로 인한 원격근무 - 고객사 정책으로 인해 필수 인력만 본사 출근 (협력사 포함) - 출근자 많은 팀은 경영진에서 압박을 준다고 함 - 검증인력도 9/1부터 본사에 | # 총 4단계 제안 (우선 1단계 수행) # 1단계 검증대상 : 플랫폼 3개, LOC 약 7만 - 고급형 5/6세대, 표준형 5세대(WIDE 포함)
이창우 | SCU 모델 동적 검증 | 2020-08-30-오후-04:34 | - 없음 | - 없음 | -제안서 작성 | 1) Matlab 개발환경 업그레이드의 후속 프로젝트가 됨 - 일정이 그대로 이어지고, 검증대상도 연계됨 | 1) 일정 - 내년초 양산예정, 케피코 심사 대응필요 *심사일정미정, Matlab 플젝후 이어서 진행 2) 작년 MV 수준 진행 (decision coverage) * 지난 산출물 대비 추적성 보완
송우람 | MDPS Qualification 시험 | 2020-08-30-오전-03:06 | - 환경 셋업 · CT 환경설정 1) 유닛테스트 실행 > 환경설정 → 성능 → 고정 형상 옵션 체크 후 테스트 예정 - 테스트 스펙 개발 · SRS 기반으로 테스트 스펙 개발 1) 모비스 리뷰 후 업데이트 예정 - 기타 · 요청 사항 송부 1) 수행 계획 협의 2) SRS 리뷰 일정 | - 환경 셋업 · CT 환경설정 1) 유닛테스트 실행 > 환경설정 → 성능 → 고정 형상 옵션 체크 후 테스트 시 재분석 및 재빌드 미실행 (단, 소스코드 변경 및 스텁 함수 변경 시 옵션 체크 해제 후 테스트 실행해야 함) - 테스트 스펙 개발 · 토크센서 모듈 1) 3차 송부본에서 Verification Criteria 값 추가 2) 이를 기반으 | - 테스트 스펙 개발 · CAC 모듈 1) 차주 월/화 중 SRS 송부 예정 - 테스트 수행 · 토크센서 모듈 1) 토크센서 모듈에 대해 SRTS 리뷰 완료 후 테스트 수행 2) 토크센서 SRTS 리뷰 전 시간 단축을 위해 모비스에게 문의하지 않는 테스트부터 테스트케이스 작성 - 기타 · 회의 1) SILS 테스트 > 차주 화요일(9/1) 9시 모비스 장은 | 1) #define 구문 분모에 2 depth의 () & 나누기 연산 시 signaled error 발생 -- 코드예시 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #define defined_values1 (1.0F/(defined_values2/100.0F)) #define defined_values2
김용성 | FVMS 개발 | 2020-08-31-오전-09:18 | - 프로젝트 체크박스 그룹핑 - 주간보고서 백업 및 파일 전송시점 설정 - summary 페이지 구현 | - 프로젝트 > 체크박스 그룹핑 > 고객사 고정 > 정렬 추가 - 주간보고서 > 구글드라이브 연동 > 구글드라이브 파일 업로드 (로컬에서 가능 , 호스트 서버에서 가능하도록 수정 및 테스팅 필요) > 보고서 작성시 세션 없을 경우 경고창 > 주간보고서 데이터베이스 데이터 사이즈 변경 > 주간보고서 작성시 전주 데이터 전부 불러오기로 변경 > 미등록 프로젝트 버그 수정 - 요약페이지 > 프로젝트 현황 데 | - 구글드라이브 호스트 서버에서 파일 업로드 기능(코드 수정 및 테스팅) - 차트 UI 수정 - 요약 페이지 인력 데이터 추가 | 1
윤영산 | ASPICE Prelevel1 대응 트랜시스 모델검증 | 2020-08-28-오후-11:26 | - 2nd iteration (Step 1) · SWE.3 - SWDD > Develop layer > Develop unit > Develop unit verification criteria & strategy - SW Quality impovement · MAAB 가이드라인 작성 (요청사항으로 인해 선수행) · Modeling 가이드라인 작성 (요청사항으로 인해 선수행) | - 2nd iteration (Step 1) · SWE.3 - SWDD (진행중) > Develop layer (수행완료 모듈: 4 / 전체 모듈: 15) > Develop unit (수행완료 모듈: 4 / 전체 모듈: 15) > SWRS 기반 Model 수정 (수행완료 모듈: 5 / 전체 모듈:5) · SWE.4 - SWUV (진행중) > Run static analysis (수행완료 | - 2nd iteration (Step 1) · SWE.3 - SWDD > Develop layer > Develop unit > Develop unit verification criteria & strategy > Unit Description 수준 협의 - SW Quality impovement · SWE.3 SWDD Plan & Guideline · SWE.4 SWUV Pla | 1) SWRS 기반 Model 수정 요청 (추가 요청사항) *2nd iteration 수행 모델 R&R - Step 1: ILIN8_HW, ILIN8_CAN, SCO8, MS8, SS8, PH, PrsCtrl, DCIn, DCtype, DCPhase, DCPrsCmp, LPC, OUT8, EOP8, CANTx8, OBD8, Prot, PrsCmp, CFB8, ILin_OBD, ILin_EOL, HSS_DER, ONOFF(23개) > | #일정요약 1) Master Model (4/13 ~ 6/29) - 모델: 6개: 완료 2) VW Model (7/13 ~ 10/31) - 모델 :25개 - Step1 (7/13 ~ 9/30) - 모델: 23개 > SWE.3 (SWDD) - 진행중 (1) Develop layer (2) Develop unit (3) Establish traceability to SWAD
윤영산 | ASPICE 대응 트랜시스 시스템검증 | 2020-08-28-오후-11:23 | - SYS2 (System Requirement Specification) · CRA → SyRS 개발 · SyRS 수정 및 개선 - Sys3 (System Architecture Specification) · EA 설치 · EA 사용법 교육 - PTC Management · 요구사항 업데이트 · 추적성 연결 > CRA ↔ SyRS | - SYS2 (System Requirement Specification) · CRA 분석 > CRA Checklist ID 매핑 - Sys3 (System Architecture Specification) · EA 설치 · EA 사용법 교육 - PTC Management · 요구사항 업데이트 > SyRS Req. (300개 업데이트, 누적 요구사항: 908개) · 추적성 연결 | - SYS2 (System Requirement Specification) · CRA → SyRS 개발 · SyRS 수정 및 개선 - Sys3 (System Architecture Specification) · EA Dynamic Diagram 작성 - PTC Management · 요구사항 업데이트 · 추적성 연결 > CRA ↔ SyRS | 1) 없음 *TCU 시스템 개발 R&R - 금형 개발 및 생산: 현대트랜시스 - BSW 개발: VT (Vitesco) - ASW 개발: 현대트랜시스 (with 현대오트론, 슈어소프트) - A-SPICE 프로세스 컨설팅: 솔루션링크 - A-SPICE 심사 업체: Kugler Maag *Appendix - CM: Configuration Management - RM: Requirement Manageme | #일정요약 (초안) - 제어사양 분석 - 진행중 - Sys2 (SyRS) - 진행중 > CRA 분석 > CRA → SyRS 개발 > SyRS 수정 및 개선 - Sys3 (SyAD) - 진행중 - Sys4 (SyIT) > TestCase 추적 관리 > HILs 검증 - Sys5 (SyQT) > TestCase 추적 관리 > HILs
윤영산 | FCA향 대응 트랜시스 모델검증 | 2020-08-28-오후-11:24 | - VW Model Support · SWE.3 - SWDD > Develop layer > Develop unit · SW Quality improvement > Modeling Assist Tool 가이드 작성 | - VW Model Support · SWE.3 - SWDD > Develop layer (10/10 - 완료) > Develop unit (10/10 - 완료) · SW Quality improvement > Modeling Assist Tool 가이드 작성 (완료) - FCA Model · SWE.4 (SWUV) > FCA대응을 위한 Master Model 단위시험 | - VW Model Support · SWE.3 - SWDD > Develop layer > Develop unit · SW Quality improvement > SWDD 가이드 작성 | 1) FCA 모델 작업 완료하는대로 SWUV 수행 요청 (from 트랜시스) *수행 항목 (VW Model Support) - Step 1: 10개 > 이유진 전임: MS8, LPC, ILin8_OBD, CFB8 > 최종훈 전임: SS8, ILin8_CAN, ONOFF, ILin8_EOL, HSS_DER, PAT8 | #일정요약 1) VW Model Support (8/10 ~ 10/31) - 모델: 10개 - SWE.3 (SWDD) - 진행중 > Develop layer > Develop unit > Establish traceability to SWAD > Establish traceability to SWRA > Review > Generate SWDD
윤영산 | 제어모델 SW시뮬레이션 검증 | 2020-08-28-오후-11:26 | - 통합 모델 검증 · 시뮬레이션 검증 > 스텁 개발 > 정합성 검증 > Min&Max 검증 · 시뮬레이션 재검증 > 담당자 요청사항 재검증 - 중간 점검 회의 (8/28) · 진행 현황 및 시뮬레이션 검증 불가 항목 리뷰 | - 통합 모델 검증 · 시뮬레이션 검증 > 스텁 개발 (22/22, 수행완료) > 정합성 검증 (14/22, 수행완료) > Min&Max 검증 (11/22, 수행완료) ① Min/Max 검증 완료 모델: 11개 (HfmS 외 10개) ② Min/Max 검증 실패 모델: 11개 (EgrTS 외 10개) - SPV 2단계 개발 점검 회의 진행(8/28, 10:00 ~ 12:0 | - 통합 모델 재검증 · 시뮬레이션 검증 > Min/Max 검증 실패 모델 보완 (총: 11개 중 9개 모델, 2개 모델은 수행 불가) - 실차 데이터 재요청 · EngTS, HipS 모듈 누락 변수 추가하여 재요청 | 1) 8월 28일 리뷰를 통해 9월 중순에 Min/Max 검증 실패 모델 재검증 수행 (9월 16일 리뷰 예정) 2) 완료 보고 및 시연회를 위해 HfmS 모듈 구체화하여 시뮬레이션 검증 수행 예정 (~9월말) | - 일정 요약 · 통합 모델 개발 (완료) · 통합 시퀀스 개발 (완료) · 통합 모델 검증 (수행중) > 스텁 개발 > 정합성 검증 > Min/Max 검증 · 최종 보고 및 설명회 (~9/30, 예정)